## Matriz SF
ANEXO 4
Identificación | [7 empty] | Análisis y Valoración |  |  |  | Tratamiento |  |  | Monitoreo y revisión
Nro. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Qué puede ocurrir | Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo | Cuáles pueden ser los efectos de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo | Tratamiento a implementar | Cuándo se inicia | Cuándo se completa | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interna | Planeación | Operacionales | Ausencia de personal clave. | Durante la ejecución del contrato podría presentar enfermedad, tener un accidente incapacitante o cualquier razón que impida la disponibilidad del personal. | Dificultades en la ejecución de las actividades a cargo del contratista. | Improbable | Moderado | Riesgo bajo | Contratista | Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato - Supervisión. | Permanente durante la etapa de ejecución.
2 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Accidentes del personal operativo del contrato. | Durante las actividades de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de las embarcaciones, el personal operativo puede sufrir lesiones, golpes, traumas, pérdida de conocimiento, cortaduras, ahogamientos entre otras afectaciones a la integridad física de la persona. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución.
3 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Afectaciones a la salud del personal. | Durante las actividades de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de las embarcaciones, el personal operativo puede sufrir picaduras de animales submarinos, infecciones en heridas abiertas, baro traumatismos entre otros. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución..
4 | General | Externa | Contractual | Económicos | Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Durante la ejecución del contrato se presentan variaciones en los precios de los recurso en insumos requeridos para la ejecución de las actividades, principalmente los combustibles y suministros de equipos de corte submarinos. | Mayor dedicación de recursos para atender incrementos en los costos. | Improbable | Moderado | Riesgo bajo | Contratista | Contemplar variaciones de costos en la propuesta. | Planeación. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control semanal hasta la terminación del plazo de ejecución. | Semanal desde la planeación hasta el fin de la ejecución.
5 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Avería, rotura, golpes, colisión, hundimiento, hurto, entre otros que pueda sufrir el equipo, maquinaria y embarcaciones empleadas en las actividades. | Dedicación de recursos para reparaciones, retrasos en la ejecución de las actividades. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista | Controles al funcionamiento del equipo y la maquinaria. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. Póliza P&I. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de procedimientos y procesos de operación de equipos. | Permanente.
6 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Demoras en la inspección y priorización de las embarcaciones a intervenir. | Dificultades en el acceso a las embarcaciones, errores u omisiones en criterios de priorización de embarcaciones. | Retrasos en el cronograma de actividades subsiguientes. | Improbable | Moderado | Riesgo bajo | Contratista | Contar con plan de inspección y cronograma definido de embarcaciones. | Inicio actividades de inspección y priorización. | Fin de las actividades de inspección y priorización. | Control diario al cronograma de inspección de embarcaciones. | Diario durante la actividad de inspección y priorización.
7 | Específico | Externa | Contractual | Actos de la naturaleza | Condiciones climatológicas y marítimas adversas. | Tormentas, mar de leva, cambios bruscos de la marea, lluvias fuertes, entre otros. | Retrasos en el desarrollo de las actividades. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista/Contratante. | Revisión permanente de condiciones y pronósticos climatológicos. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control diario de condiciones y pronósticos climatológicos. | Diario, durante el periodo de ejecución.
8 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contengan las embarcaciones removidas. | Durante las actividades de remoción, desguace, se rompen contenedores de los líquidos, fluidos y combustibles de las embarcaciones intervenidas derivando su derrame en el mar. | Afectaciones ambientales, necesidad de invertir recursos en la recuperación y control de los derrames, suspensión de las actividades, multas. | Posible | Mayor | Riesgo alto | Contratista. | Control al cumplimiento de el plan de intervención a la embarcación y plan de manejo ambiental aprobado por CORALINA. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro del cumplimiento de planes de intervención y planes de manejo ambiental establecidos. | Permanente durante la etapa de ejecución.
9 | Específico | Interna | Contractual | Regulatorios y Acciones Legales | Daños al ecosistema al rededor de las embarcaciones intervenidas. | Daños a lecho marino, coral, contaminación por sustancias, entre otras afectaciones al ecosistema. | Multas, sanciones, suspensión de las actividades. | Posible | Mayor | Riesgo alto | Contratista. | Control al cumplimiento de el plan de intervención a la embarcación y plan de manejo ambiental aprobado por CORALINA. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro del cumplimiento de planes de intervención y planes de manejo ambiental establecidos. | Permanente durante la etapa de ejecución.
10 | Específico | Interna | Contractual | Regulatorios y Acciones Legales | Acciones legales por parte de propietarios o personas que tengan algún derecho de propiedad sobre la embarcación. | Para aquellas embarcaciones que no se encuentren completamente saneadas (Matrículas canceladas), las personas que puedan tener derechos de autoridad, pueden presentar algún tipo de acción legal que impida o retrase el proceso de intervención de la embarcación. | Impedimento o retraso del proceso de intervención de la embarcación. | Improbable | Mayor | Riesgo moderado | Contratante. | En el proceso de priorización de embarcaciones a ser intervenidas, seleccionar solo aquellas sobre las cuales se tenga debidamente documentada la cancelación de matricula de la embarcación. | Inicio etapa de planeación | Fin etapa de planeación. | Control y registro a las embarcaciones saneadas para su intervención. | Permanente durante el proceso de priorización.
11 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de embarcaciones priorizadas. | CORALINA pide ajustes al plan de manejo ambiental y de intervención a las embarcaciones o no aprueba dicho plan, incluso cuando el contratista realiza todos los tramites en debida forma. | Retraso en el proceso de inicio de actividades de intervención a las embarcaciones por ajustes al plan de intervención y manejo ambiental, selección de embarcación diferente a ser intervenida elaborando un nuevo plan de intervención y manejo ambiental. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista/Contratante. | Revisión los criterios y requisitos de plan de intervención y manejo ambiental, asesoramiento experto de persona con experiencia relacionada en autoridad ambiental. | Inicio etapa de planeación | Fin etapa de planeación. | Revisión a los criterio y requisitos del los planes requeridos, | Permanente durante el proceso de elaboración de los planes.
12 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de las embarcaciones definidas para este efecto. | Demoras en la obtención de permisos en los lugares de disposición final, restricciones en el proceso de transporte terrestre para la disposición final, demoras en tramites de salidas del puerto a donde llegan las embarcaciones luego del proceso de remoción. | Retraso en el proceso de disposición final de las embarcaciones definidas para este afecto. | Improbable | Moderado | Riesgo bajo | Contratista. | Adelantar trámites de operación de disposición final de las embarcaciones. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión mensual del estado de tramite de permisos y trámites necesarios para el proceso de disposición final. | Permanente durante la etapa de ejecución.
13 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño a infraestructura del puerto de destino de las embarcaciones en Cartagena. | En el proceso de descargue de embarcaciones en el puerto de destino se pueden presentar daños y afectaciones a la infraestructura de dicho puerto. | Destinación de recursos para reparar las daños causados. | Raro | Moderado | Riesgo bajo | Contratista. | Contar con seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Contar con Póliza P&I. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
14 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Caída o pérdida de embarcaciones removidas en el trayecto San Andrés - Cartagena. | Durante el trasporte de las embarcaciones removidas se pueden presentar caídas de las mismas al mar. | Reposición por el valor de chatarra de las embarcaciones caídas al mar. | Improbable | Moderado | Riesgo bajo | Contratista. | Contar con seguro de Transporte de Mercancías. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
15 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | El contratista realiza un estimación de precios por debajo de lo realmente requerido para la ejecución del contrato. | Necesidad de reforzar recursos por parte del contratista para el cumplimiento de las obligaciones. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista. | Contemplar variaciones de costos en la propuesta. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control semanal hasta la terminación del plazo de ejecución. | Semanal desde la planeación hasta el fin de la ejecución.
16 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Durante la ejecución de las actividades del contrato, se pueden causar daños a personas ya sea a bienes de su propiedad o daños a su integridad I salud. | Demandas civiles, pagos de indemnizaciones, suspensión de actividades. | Posible | Mayor | Riesgo alto | Contratista. | Contar con seguro de responsabilidad civil extracontractual. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
17 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Se sugiere emplear la figura de ANTICIPO y no la figura de PAGO ANTICIPADO de acuerdo con lo que esta establecido actualmente en el estudio previo. La figura de anticipo ofrece mejores alternativas de reclamo ante la eventualidad en que haya lugar al reintegro de estas dineros. |  |  |  |  | #N/A