## Matriz
Escala de probabilidades
¦ | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA |  |  |  | Matriz de riesgos adversos
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | No se ha presentado en los últimos 5 años. |  |  | Probabilidad | Casi Cierto | 5 | 25 | 50 | 100
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. | Se presentó una vez en los últimos 5 años |  |  |  | Probable | 4 | 20 | 40 | 80
3 | Posible | El evento podría ocurrir en algún momento. | Se presentó una vez en los últimos 2 años |  |  |  | Posible | 3 | 15 | 30 | 60
4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | Se presentó una vez en el último año. |  |  |  | Improbable | 2 | 10 | 20 | 40
5 | Casi Cierto | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Se ha presentado. más de una vez al año. |  |  |  | Raro | 1 | 5 | 10 | 20
[9 empty] | 5 | 10 | 20
Escala de consecuencias cuantitativas | [8 empty] | Moderado | Mayor | Catastrófico
Calificación Cuantitativa | 5 | 10 | 20 | [5 empty] | Consecuencias
| Moderado | Mayor | Catastrófico
| Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 30%. | El Impacto sobre el valor del contrato supera el 30% del valor del contrato. | [5 empty] | Categoría del riesgo
[9 empty] | Valoración del riesgo | Categoría
[9 empty] | 60, 80 y 100 | Riesgo Extremo
Escala de consecuencias cualitativas | [8 empty] | 30,40 y 50 | Riesgo alto
| Consecuencias | [7 empty] | 15, 20 y 25 | Riesgo moderado
Calificación Cualitativa | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pera aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | [5 empty] | 5 y 10 | Riesgo bajo
| 5 | 10 | 20 | [5 empty] | Fuente |  | Etapa
| Moderado | Mayor | Catastrófico | [5 empty] | Interna |  | Planeación
[9 empty] | Externa |  | Pre-Contractual
Valoración del riesgo | [10 empty] | Contractual
PROBABILIDAD |  | CONSECUENCIA |  | CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Tipo |  | Liquidación
Casi Cierto | 5 | Moderado | 5 | Casi CiertoModerado | Riesgo moderado | 25 |  |  | Económicos
Casi Cierto | 5 | Mayor | 10 | Casi CiertoMayor | Riesgo alto | 50 |  |  | Tecnológicos e Infraestructura pública |  | Clase
Casi Cierto | 5 | Catastrófico | 20 | Casi CiertoCatastrófico | Riesgo Extremo | 100 |  |  | Sociales y Políticos |  | General
Probable | 4 | Moderado | 5 | ProbableModerado | Riesgo moderado | 20 |  |  | Actos de la naturaleza |  | Específico
Probable | 4 | Mayor | 10 | ProbableMayor | Riesgo alto | 40 |  |  | Hecho de las cosas
Probable | 4 | Catastrófico | 20 | ProbableCatastrófico | Riesgo Extremo | 80 |  |  | Operacionales
Posible | 3 | Moderado | 5 | PosibleModerado | Riesgo moderado | 15 |  |  | Financieros
Posible | 3 | Mayor | 10 | PosibleMayor | Riesgo alto | 30 |  |  | Regulatorios y Acciones Legales
Posible | 3 | Catastrófico | 20 | PosibleCatastrófico | Riesgo Extremo | 60 |  |  | Reputacional
Improbable | 2 | Moderado | 5 | ImprobableModerado | Riesgo bajo | 10 |  |  | Corrupción y Fraudes
Improbable | 2 | Mayor | 10 | ImprobableMayor | Riesgo moderado | 20
Improbable | 2 | Catastrófico | 20 | ImprobableCatastrófico | Riesgo alto | 40
Raro | 1 | Moderado | 5 | RaroModerado | Riesgo bajo | 5
Raro | 1 | Mayor | 10 | RaroMayor | Riesgo bajo | 10
Raro | 1 | Catastrófico | 20 | RaroCatastrófico | Riesgo moderado | 20

## Arrecife y DF
Identificación | [7 empty] | Valoración |  |  |  | Tratamiento |  |  | Monitoreo y revisión
Nro. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Qué puede ocurrir | Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo | Cuáles pueden ser los efectos de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo | Tratamiento a implementar | Cuándo se inicia | Cuándo se completa | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interna | Contractual | Regulatorios y Acciones Legales | Daños al ecosistema al rededor de la embarcación Mr. Goby | Daños a lecho marino, coral, contaminación por sustancias, entre otras afectaciones al ecosistema. | Multas, sanciones, suspensión de las actividades. | Probable | Mayor | Riesgo alto | Contratista. | Control al cumplimiento de el plan de intervención a la embarcación y plan de manejo ambiental aprobado por CORALINA. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro del cumplimiento de planes de intervención y planes de manejo ambiental establecidos. | Permanente durante la etapa de ejecución.
3 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby | Durante las actividades de remoción, desguace, halada, transporte y disposición final de la embarcación se realice la ruptura de la embarcación generándose contaminación y daño al lecho marino y al arrecife coralino. | Imposiblidiad de realizar la maniobra | Improbable | Catastrófico | Riesgo alto | Contratista. | Revisión los criterios y aspectos técnicos con el asesoramiento experto de persona con experiencia en trámites marítimos.. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro los planes de interveción y del cumplimiento del plan de trabajo establecido. | Permanente durante la etapa de ejecución.
7 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Afectaciones a la salud del personal. | Durante las actividades de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación, el personal operativo puede sufrir lesiones, golpes, traumas, pérdida de conocimiento, cortaduras, ahogamientos entre otras afectaciones a la integridad física de la persona. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Probable | Mayor | Riesgo alto | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución.
9 | Específico | Externa | Contractual | Actos de la naturaleza | Condiciones climatológicas y marítimas adversas. | Tormentas, mar de leva, cambios bruscos de la marea, lluvias fuertes, entre otros. | Retrasos en el desarrollo de las actividades. | Casi Cierto | Mayor | Riesgo alto | Contratista/Contratante. | Revisión permanente de condiciones y pronósticos climatológicos. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control diario de condiciones y pronósticos climatológicos durante la ejecución de la maniobra. | Control diario durante la etapa de ejecución.
4 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Durante la ejecución de las actividades del contrato, se pueden causar daños a personas ya sea a bienes de su propiedad o daños a su integridad y salud. | Demandas civiles, pagos de indemnizaciones, suspensión de actividades. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista. | Contar con seguro de responsabilidad civil extracontractual. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
5 | Específico | Interna | Planeación | Operacionales | Ausencia de personal clave. | Durante la ejecución del contrato podría presentar enfermedad, tener un accidente incapacitante o cualquier razón que impida la disponibilidad del personal. | Dificultades en la ejecución de las actividades a cargo del contratista. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista | Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato - Supervisión. | Permanente durante la etapa de ejecución.
8 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Avería, rotura, golpes, colisión, hundimiento, hurto, entre otros que pueda sufrir el equipo, maquinaria y embarcaciones empleadas en las actividades. | Dedicación de recursos para reparaciones, retrasos en la ejecución de las actividades. | Raro | Moderado | Riesgo bajo | Contratista | Controles al funcionamiento del equipo y la maquinaria. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. Póliza P&I. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de procedimientos y procesos de operación de equipos. | Permanente.
12 | General | Externa | Contractual | Económicos | Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Durante la ejecución del contrato se presentan variaciones en los precios de los recurso en insumos requeridos para la ejecución de las actividades, principalmente los combustibles y suministros de equipos de corte submarinos. | Mayor dedicación de recursos para atender incrementos en los costos. | Raro | Moderado | Riesgo bajo | Contratista |  | Planeación. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control manual hasta la terminación del plazo de ejecución. | Mensual desde la planeación hasta el fin de la ejecución.
2 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr. Goby | Durante las actividades de remoción, desguace y halada se rompen contenedores de los líquidos, fluidos y combustibles de la embarcación Mr Goby intervenidas derivando su derrame en el mar. | Afectaciones ambientales, necesidad de invertir recursos en la recuperación y control de los derrames, suspensión de las actividades, multas. | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista. | Control al cumplimiento de el plan de intervención a la embarcación y plan de manejo ambiental aprobado por CORALINA. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro del cumplimiento de planes de intervención y planes de manejo ambiental establecidos. | Permanente durante la etapa de ejecución.
6 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Accidentes del personal operativo del contrato. | Durante las actividades de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación, el personal operativo puede sufrir lesiones, golpes, traumas, pérdida de conocimiento, cortaduras, ahogamientos entre otras afectaciones a la integridad física de la persona. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Probable | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución.
10 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | CORALINA pide ajustes al plan de manejo ambiental y de intervención a las embarcaciones o no aprueba dicho plan, incluso cuando el contratista realiza todos los tramites en debida forma. | Retraso en el proceso de inicio de actividades de intervención a las embarcaciones por ajustes al plan de intervención y manejo ambiental. | Casi Cierto | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista/Contratante. | Revisión los criterios y requisitos de plan de intervención y manejo ambiental, asesoramiento experto de persona con experiencia relacionada en autoridad ambiental.. | Inicio etapa de planeación | Fin etapa de planeación. | Revisión a los criterio y requisitos del los planes requeridos. | Permanente durante el proceso de actualización del plan de manejo ambiental.
13 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcación definidas para este efecto. | Demoras en la obtención de permisos en los lugares de disposición final, restricciones en el proceso de transporte terrestre para la disposición final, demoras en tramites de salidas del puerto a donde llegan las embarcaciones luego del proceso de remoción. | Retraso en el proceso de disposición final de la embarcación Mr. Goby | Casi Cierto | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista. | Adelantar trámites de operación de disposición final de la embarcación. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión semanal del estado de tramite de permisos y trámites necesarios para el proceso de disposición final. | Permanente durante la etapa de ejecución.
11 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | El contratista realiza un estimación de precios por debajo de lo realmente requerido para la ejecución del contrato. | Necesidad de reforzar recursos por parte del contratista para el cumplimiento de las obligaciones. | Raro | Catastrófico | Riesgo moderado | Contratista. | Contemplar variaciones de costos en la propuesta. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control mensual hasta la terminación del plazo de ejecución. | Mensual desde la planeación hasta el fin de la ejecución.

## Remoción y Disp F
Identificación | [7 empty] | Valoración |  |  |  | Tratamiento |  |  | Monitoreo y revisión
Nro. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Qué puede ocurrir | Cuál puede ser la causa, el origen, o fuente del riesgo | Cuáles pueden ser los efectos de la ocurrencia del riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo | Tratamiento a implementar | Cuándo se inicia | Cuándo se completa | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño al arrecife coralino al momento de realizar las maniobras | Durante la ejecución de las actividades de alistamiento se puede presentar afectación al entorno coralino que rodea la embarcación | Sanciones administrativas provenientes de la autoridad ambiental, suspensión de actividades. | Probable | Mayor | Riesgo alto | Contratista | Revisión los criterios y aspectos técnicos con el asesoramiento experto de persona con experiencia en trámites marítimos.. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro los planes de interveción y del cumplimiento del plan de trabajo establecido. | Permanente durante la etapa de ejecución.
3 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby | Durante las actividades de remoción, desguace, halada, transporte y disposición final de la embarcación se realice la ruptura de la embarcación generándose contaminación y daño al lecho marino y al arrecife coralino. | Imposiblidiad de realizar la maniobra | Raro | Catastrófico | Riesgo moderado | Contratista. | Revisión los criterios y aspectos técnicos con el asesoramiento experto de persona con experiencia en trámites marítimos.. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro los planes de interveción y del cumplimiento del plan de trabajo establecido. | Permanente durante la etapa de ejecución.
2 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr Goby | Durante las actividades de remoción, desguace, se rompen contenedores de los líquidos, fluidos y combustibles de la embarcación Mr Goby intervenidas derivando su derrame en el mar. | Afectaciones ambientales, necesidad de invertir recursos en la recuperación y control de los derrames, suspensión de las actividades, multas. | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista. | Control al cumplimiento de el plan de intervención a la embarcación y plan de manejo ambiental aprobado por CORALINA. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control permanente y registro del cumplimiento de planes de intervención y planes de manejo ambiental establecidos. | Permanente durante la etapa de ejecución.
3 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Durante la ejecución de las actividades del contrato, se pueden causar daños a personas ya sea a bienes de su propiedad o daños a su integridad y salud. | Demandas civiles, pagos de indemnizaciones, suspensión de actividades. | Improbable | Catastrófico | Riesgo alto | Contratista. | Contar con seguro de responsabilidad civil extracontractual. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
4 | Específico | Interna | Planeación | Operacionales | Ausencia de personal clave. | Durante la ejecución del contrato podría presentar enfermedad, tener un accidente incapacitante o cualquier razón que impida la disponibilidad del personal. | Dificultades en la ejecución de las actividades a cargo del contratista. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista | Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato - Supervisión. | Permanente durante la etapa de ejecución.
5 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Accidentes del personal operativo del contrato. | Durante las actividades de remoción, desguace, transporte y disposición final de la embarcación, el personal operativo puede sufrir lesiones, golpes, traumas, pérdida de conocimiento, cortaduras, ahogamientos entre otras afectaciones a la integridad física de la persona. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución.
6 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Afectaciones a la salud del personal. | Durante las actividades de remoción, desguace, transporte y disposición final de la embarcación, el personal operativo puede sufrir lesiones, golpes, traumas, pérdida de conocimiento, cortaduras, ahogamientos entre otras afectaciones a la integridad física de la persona. | Demandas laborales, pagos de indemnizaciones, reprogramación de personal, retrasos en la ejecución de las actividades. | Probable | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista | Contar con plan se seguridad y salud en el trabajo, uso de elementos de protección personal, contar con brigada de primeros auxilios. Póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Supervisión del cumplimiento del planes de salud y seguridad en el trabajo y uso de los elementos de protección personal. | Permanente durante la etapa de ejecución.
7 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Avería, rotura, golpes, colisión, hundimiento, hurto, entre otros que pueda sufrir el equipo, maquinaria y embarcaciones empleadas en las actividades. | Dedicación de recursos para reparaciones, retrasos en la ejecución de las actividades. | Probable | Mayor | Riesgo alto | Contratista | Controles al funcionamiento del equipo y la maquinaria. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. Póliza P&I. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de procedimientos y procesos de operación de equipos. | Permanente.
8 | Específico | Externa | Contractual | Actos de la naturaleza | Condiciones climatológicas y marítimas adversas. En la maniobra o en el trayecto a Cartagena | Tormentas, mar de leva, cambios bruscos de la marea, lluvias fuertes, entre otros. | Retrasos en el desarrollo de las actividades. | Posible | Mayor | Riesgo alto | Contratista/Contratante. | Revisión permanente de condiciones y pronósticos climatológicos. Contar con planes de contingencia y continuidad del negocio. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Control diario de condiciones y pronósticos climatológicos durante la ejecución de la maniobra. | Control diario durante la etapa de ejecución.
9 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | CORALINA pide ajustes al plan de manejo ambiental y de intervención a las embarcaciones o no aprueba dicho plan, incluso cuando el contratista realiza todos los tramites en debida forma. | Retraso en el proceso de inicio de actividades de intervención a las embarcaciones por ajustes al plan de intervención y manejo ambiental. | Casi Cierto | Mayor | Riesgo alto | Contratista/Contratante. | Revisión los criterios y requisitos de plan de intervención y manejo ambiental, asesoramiento experto de persona con experiencia relacionada en autoridad ambiental.. | Inicio etapa de planeación | Fin etapa de planeación. | Revisión a los criterio y requisitos del los planes requeridos. | Permanente durante el proceso de actualización del plan de manejo ambiental.
10 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | El contratista realiza un estimación de precios por debajo de lo realmente requerido para la ejecución del contrato. | Necesidad de reforzar recursos por parte del contratista para el cumplimiento de las obligaciones. | Casi Cierto | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista. | Contemplar variaciones de costos en la propuesta. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control mensual hasta la terminación del plazo de ejecución. | Mensual desde la planeación hasta el fin de la ejecución.
11 | General | Externa | Contractual | Económicos | Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Durante la ejecución del contrato se presentan variaciones en los precios de los recurso en insumos requeridos para la ejecución de las actividades, principalmente los combustibles y suministros de equipos de corte submarinos. | Mayor dedicación de recursos para atender incrementos en los costos. | Raro | Catastrófico | Riesgo moderado | Contratista |  | Planeación. | Fin de la ejecución. | Revisión de costos desde la estructuración de la oferta y control manual hasta la terminación del plazo de ejecución. | Mensual desde la planeación hasta el fin de la ejecución.
12 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcacioón definidas para este efecto. | Demoras en la obtención de permisos en los lugares de disposición final, restricciones en el proceso de transporte terrestre para la disposición final, demoras en tramites de salidas del puerto a donde llegan las embarcaciones luego del proceso de remoción. | Retraso en el proceso de disposición final de la embarcación Mr. Goby | Casi Cierto | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista. | Adelantar trámites de operación de disposición final de la embarcación. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión semanal del estado de tramite de permisos y trámites necesarios para el proceso de disposición final. | Permanente durante la etapa de ejecución.
13 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Daño a infraestructura del puerto de destino de la embarcación en Cartagena. | En el proceso de descargue de embarcaciones en el puerto de destino se pueden presentar daños y afectaciones al infraestructura de dicho puerto. | Destinación de recursos para reparar las daños causados. | Posible | Moderado | Riesgo moderado | Contratista. | Contar con seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Contar con Póliza P&I. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.
14 | Específico | Interna | Contractual | Operacionales | Caída o pérdida de partes de embaración Mr Goby en el trayecto San Andrés - Cartagena. | Durante el trasporte de la embarcación removida se pueden presentar caídas de las mismas al mar. | Reposición por el valor de chatarra de las embarcaciones caídas al mar. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista. | Contar con seguro de Transporte de Mercancías. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la ejecución. | Revisión de planes, procedimientos y procesos del contrato. | Permanente durante la etapa de ejecución.

## Hoja2
Arrecife | Remoscion
Daños al ecosistema al rededor de la embarcación Mr. Goby | Daño al arrecife coralino al momento de realizar las maniobras
Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr. Goby | Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr Goby
Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby
Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas.
Ausencia de personal clave. | Ausencia de personal clave.
Accidentes del personal operativo del contrato. | Accidentes del personal operativo del contrato.
Afectaciones a la salud del personal. | Afectaciones a la salud del personal.
Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades.
Condiciones climatológicas y marítimas adversas. | Condiciones climatológicas y marítimas adversas.
Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación.
Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista.
Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades.
Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcación definidas para este efecto. | Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcacioón definidas para este efecto.
Daño a infraestructura del puerto de destino de la embarcación en Cartagena.
Caída o pérdida de la embaración Mr Goby en el trayecto San Andrés - Cartagena.