## matriz
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Debido a fallas u omisiones por parte de la Entidad financiera en los sistemas de vigilancia y control que debe mantener, para garantizar los recursos que esta administrando o fallas de la Infraestructura tecnológica dispuesta para la operación del presente contrato. Infidelidad, fraudes y robo de recursos por cualquier medio, cometidos por empleados de la Entidad Financiera, solo o con ayuda de terceros. Errores y omisiones imputables al Contratista, que impacten los recursos entregados | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar la eficacia de los controles de los procedimientos de pago. Seguimiento de pasos críticos en los procedimientos de pago. Contar con una Póliza de Infidelidad y Riesgos financieros, incluyendo amparo de crímenes por computador. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del contrato / | Permanente
2 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Debido a fallas, errores u omisiones en el sistema o procesos de la fiduciaria, especialmente en lo que se refiere a procedimientos de pago. | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar la eficacia de los controles de los procedimientos de pago. Seguimiento de pasos críticos en los procedimientos de pago. Contar con una Póliza de Infidelidad y Riesgos financieros, con amparo de “Professional Indemnity”, el cual debe incluir los deberes de custodia y pagos de los recursos, con sujeción a las reglas del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del contrato / | Permanente
3 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones por parte de la SAE, al dar las instrucciones de pago a personas que no correspondan. | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 3 | 7 | Alto | SAE | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con procedimientos claros , y con los controles necesarios que garanticen que los pagos se realizan a la persona y en los montos correctos. Seguimiento de pasos de críticos en los procedimientos que sean pertinentes. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
4 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Actos e la naturaleza, terrorismo, daño material en general asegurable | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | (j) Transferir el riesgo a un Seguro. Incluir los bienes dentro de las pólizas de todo riesgo que tiene dispuestas la SAE para cubrir los bienes a su cargo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
5 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Daños a los bienes por fuerza mayor o caso fortuito, pero no asegurados o no asegurables | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para cubrir los costos con cargo a los recursos asignados a la SAE para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
6 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | Por orden de autoridad competente no se puede hacer el giro al sujeto colectivo según lo establecido en la Resolución 01442 del 11 de diciembre de 2017 | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 4 | 5 | 9 | Extremo | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para descargar del monto de recursos líquidos sin efectos patrimoniales para SAE | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
7 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | Imposibilidad de realizar pagos por restricciones según regulaciones o filtros de SARLAFT | SAE no puede cumplir con el mandato de pago a través de la fiduciaria | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 201, que el giro pase a ser operado por la UARIV directamente, dado que SAE tampoco podrá realizarlo sin sufrir efectos en su operación. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
8 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | En las labores de saneamiento no se identifican oportunamente los vicios o errores de la tradición o legitimidad de la propiedad | No es posible realizar operaciones comerciales con los bienes | 3 | 4 | 7 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para que procedan ante la autoridad competente para sanear los vicios, defectos u omisiones y errores. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente

## Hoja2
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Debido a fallas u omisiones por parte de la Entidad financiera en los sistemas de vigilancia y control que debe mantener, para garantizar los recursos que esta administrando o fallas de la Infraestructura tecnológica dispuesta para la operación del presente contrato. | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar la eficacia de los controles de los procedimientos de pago. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del contrato / | Permanente
[5 empty] | Infidelidad, fraudes y robo de recursos por cualquier medio, cometidos por empleados de la Entidad Financiera, solo o con ayuda de terceros. | [6 empty] | Seguimiento de pasos críticos en los procedimientos de pago.
[5 empty] | Errores y omisiones imputables al Contratista, que impacten los recursos entregados | [6 empty] | Contar con una Póliza de Infidelidad y Riesgos financieros, incluyendo amparo de crímenes por computador.
2 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Debido a fallas, errores u omisiones en el sistema o procesos de la fiduciaria, especialmente en lo que se refiere a procedimientos de pago. | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Verificar la eficacia de los controles de los procedimientos de pago. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Seguimiento del contrato / | Permanente
Seguimiento de pasos críticos en los procedimientos de pago.
Contar con una Póliza de Infidelidad y Riesgos financieros, con amparo de “Professional Indemnity”, el cual debe incluir los deberes de custodia y pagos de los recursos, con sujeción a las reglas del contrato.
3 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Errores u omisiones por parte de la SAE, al dar las instrucciones de pago a personas que no correspondan. | Menoscabo de los recursos de destinados para atender los pagos a las víctimas | 4 | 3 | 7 | Alto | SAE | (f) Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con procedimientos claros , y con los controles necesarios que garanticen que los pagos se realizan a la persona y en los montos correctos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
Seguimiento de pasos de críticos en los procedimientos que sean pertinentes.
4 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Actos e la naturaleza, terrorismo, daño material en general asegurable | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | (j) Transferir el riesgo a un Seguro. Incluir los bienes dentro de las pólizas de todo riesgo que tiene dispuestas la SAE para cubrir los bienes a su cargo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
5 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Operacionales | Daños a los bienes por fuerza mayor o caso fortuito, pero no asegurados o no asegurables | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para cubrir los costos con cargo a los recursos asignados a la SAE para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
6 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | Por orden de autoridad competente no se puede hacer el giro al sujeto colectivo según lo establecido en la Resolución 01442 del 11 de diciembre de 2017 | Menores recursos para hacer los pagos a los beneficiarios | 4 | 5 | 9 | Extremo | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para descargar del monto de recursos líquidos sin efectos patrimoniales para SAE | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
7 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | Imposibilidad de realizar pagos por restricciones según regulaciones o filtros de SARLAFT | SAE no puede cumplir con el mandato de pago a través de la fiduciaria | 3 | 3 | 6 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, que el giro pase a ser operado por la UARIV directamente, dado que SAE tampoco podrá realizarlo sin sufrir efectos en su operación. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente
8 | Específico | Externa | 4 Ejecución | Legales | En las labores de saneamiento no se identifican oportunamente los vicios o errores de la tradición o legitimidad de la propiedad | No es posible realizar operaciones comerciales con los bienes | 3 | 4 | 7 | Alto | SAE | (b) Transferir el Riesgo. Reportar al DAPRE y a la UARIV en el marco del Convenio Interadministrativo 014 de 2017, para que procedan ante la autoridad competente para sanear los vicios, defectos u omisiones y errores. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | SAE | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta cumplido el plazo de ejecución del contrato | Actas de comités fiduciarios. | Permanente