## Plan de mejoramiento Dávila
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11609
| Fecha | 2020-09-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Administracion SOCIEDADES DAVILA JIMENO (D) No evidencia que permita inferir que SAE adoptara las medidas pertinentes, atendiendo lo establecido en la normatividad vigente, y por el contrario si evidenció falta de gestión y seguimiento frente a la imposibilidad de administracion. No reporte a juez de conocimiento para la toma de acciones pertinentes frente al propietario. | Falta de celeridad,eficiencia y efectividad en reporte de imposibilidad en la administracion por parte de la entiddad a autoridad competente. | Reporte de situacion anomala a juzgado respecto de la arminstracion de las sociedades DAVILA JIMENO | Remision de informe a autoridad sobre las incidencias en la administracion | Informe | 1 | 2020-08-30 | 2020-12-30 | 16
2 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Administracion SOCIEDADES DAVILA JIMENO (D) Debilidades en el control y seguimiento de las gestiones del depositario. | Falla en seguimiento a la gestion del depositario provisional en desarrollo de su gestion. | Implementacion de manual de Gobierno Corporativo y metodologia de administracion | Aprobar un manual de contratación comun a las sociedades | Manual | 1 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 40
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO