## Plan de mejoramiento GranMuelle
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11609
| Fecha | 2020-09-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Administracion SOCIEDAD GRAN MUELLE S.A.(D) Se evidencia falta de gestion frente al incumplimiento de las obligaciones de los depositarios provisionales, conlleva perdidas economicas a la Sociedad GRAN MUELLE por la imposibilidad de percibir ingresos por canones de arrendamiento. | Falla en seguimiento a la gestion (contractual ) del depositario provisional en desarrollo de su gestion. | Implementacion de manual de Gobierno Corporativo y metodologia de administracion | Aprobar un manual de contratación comun a las sociedades | Manual | 1 | 2020-08-30 | 2021-04-30 | 32
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO