## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11609
| Fecha | 2021-02-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asignación Bienes del FRISCO (D). Asignación de 7 sociedades y 31 bienes inmuebles a HERLES ARIZA en contravía de lo establecido en la metodología de administración numeral 5.1.5 y 5.2.2 de las sección 5. asignación de hasta 5 sociedades por depositario. | Deficiencias en los controles del sistema de asignaciones y falta de seguimiento a la aplicación de la metodología al interior del grupo de Sociedades. | Sanear la asignación y el cupo del depositario provisional para dar cumplimiento a la Metodología de Administración de los Bienes del FRISCO y al Procedimiento P-RR2-056. | Remoción del depositario provisional. | RESOLUCION | 1 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 22 | 0%
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asignación Bienes del FRISCO (D). Asignación de 7 sociedades y 31 bienes inmuebles a HERLES ARIZA en contravía de lo establecido en la metodología de administración numeral 5.1.5 y 5.2.2 de las sección 5. asignación de hasta 5 sociedades por depositario. | Deficiencias en los controles del sistema de asignaciones y falta de seguimiento a la aplicación de la metodología al interior del grupo de Sociedades. | Verificar el numero de sociedades asignadas a cada depositario para dar cumplimiento al cupo máximo establecido en la Metodología de Administración de los Bienes del FRISCO y en el Procedimiento P-RR2-056. | De manera semestral, se revisará el número de sociedades asignadas a cada depositario. De presentarse diferencias se reportará al área correspondiente. | SEGUIMIENTO | 2 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 44 | 0%
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asignación Bienes del FRISCO (D). Asignación de 7 sociedades y 31 bienes inmuebles a HERLES ARIZA en contravía de lo establecido en la metodología de administración numeral 5.1.5 y 5.2.2 de las sección 5. asignación de hasta 5 sociedades por depositario. | Deficiencias en los controles del sistema de asignaciones y falta de seguimiento a la aplicación de la metodología. | Controlar el cupo máximo permitido. | Realizar control del cupo máximo permitido por Depositario, cada vez que se genere una solicitud. | SEGUIMIENTO/SOLICITUDES | 100 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 43 | 0% | La unidad de medida es el 100% de las solicitudes.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asignación Bienes del FRISCO (D). Asignación de 7 sociedades y 31 bienes inmuebles a HERLES ARIZA en contravía de lo establecido en la metodología de administración numeral 5.1.5 y 5.2.2 de las sección 5. asignación de hasta 5 sociedades por depositario. | La especificación de los requerimientos con la que se construyó el Sistema de Asignación de Depositarios no se encontraba acorde con la regla de negocio definida en la Metodología de Administración de los Bienes del FRISCO y el Procedimiento P-RR2-056. | Construcción del requerimiento. | Adelantar mesas de trabajo en las que participen todas las áreas involucradas, con el fin de construir un requerimiento acorde con la Metodología de Administración de los Bienes del FRISCO y el Procedimiento P-RR2-056. | MESAS DE TRABAJO | 3 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 43 | 0%
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Asignación Bienes del FRISCO (D). Asignación de 7 sociedades y 31 bienes inmuebles a HERLES ARIZA en contravía de lo establecido en la metodología de administración numeral 5.1.5 y 5.2.2 de las sección 5. asignación de hasta 5 sociedades por depositario. | La especificación de los requerimientos con la que se construyó el Sistema de Asignación de Depositarios no se encontraba acorde con la regla de negocio definida en la Metodología de Administración de los Bienes del FRISCO y el Procedimiento P-RR2-056. | Ajustar el aplicativo a partir del requerimiento. | Ajustar el aplicativo de conformidad con el requerimiento y aplicando el Procedimiento P-TE-150 y sus instructivos. | CICLOS DE DESARROLLO | 1 | 2021-03-08 | 2021-12-31 | 43 | 0%
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Administración de bienes del FRISCO (D) (F) Deficiencias en el seguimiento al depositario provisional y control sobre la sociedad LLANO CENTRO sobre el cobro de arrendamientos de inmuebles por valor de 93530.406.020. | Deficiencias en la administración de la Sociedad por parte del Depositario. Falta de seguimiento por parte de la SAE a los informes del depositario. | Conciliación de cuentas del contrato de arrendamiento con CENCOSUD. Presentar soportes de pago de canon de arrendamiento por parte de CENCOSUD. | Estado de cuenta y juramento estimatorio. Soportes de pago discriminado. | SOPORTES | 1 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 22 | 0%
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Administración de bienes del FRISCO (D) (F) Deficiencias en el seguimiento al depositario provisional y control sobre la sociedad LLANO CENTRO sobre el cobro de arrendamientos de inmuebles por valor de 93530.406.020. | Deficiencias en la administración de la Sociedad por parte del Depositario. Falta de seguimiento por parte de la SAE a los informes del depositario. | Validación de la gestión del depositario provisional. | Implementación de tableros de control de información en sociedades. | INFORME | 4 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 44 | 0%
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO