## PAAI 2019
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo General del Plan: Evaluar los procesos tanto desde el cumplimiento de los lineamientos dados por la alta administración, así como desde la perspectiva del sector y las mejores prácticas Realizar una evaluación de los procesos que tienen un mayor grado de exposición para la materialización de riesgos, desde la perspectivas de los riesgos y controles clave, así como desde el diseño y la efectividad de los mismos. Apoyar a la administración en el monitoreo de sus procesos, así como en la evaluación de sus controles, contribuyendo a fortalecer su ambiente de Control Interno. Hacer seguimiento a la implementación efectiva de los planes de acción establecidos por la Administración para las oportunidades de mejora identificadas. Realizar un análisis de la estructura con que cuenta cada proceso, evaluando los niveles de segregación de funciones, así como de las atribuciones para las autorizaciones que deben ser otorgadas.
Alcance del Plan:Para un (1) año - 2019. Las actividades de auditorías internas de gestión a los riesgos y procesos, seguimiento a la Arquitectura Empresarial de la SAE, seguimiento a planes de mejoramiento (Interna e Institucional), Análisis, evaluación y elaboración de informes determinados por Ley, atención a entes de control externos de Control, elaboración de auditorías especiales a que haya lugar, acompañamientos a la administración en temas de veedurías, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del plan, capacitaciones, asistencia a comités internos y externos, entre otros.
Normas Aplicadas: - Ley 87 de 1993 "Normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". - Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". - Ley 1708 de 2014 Capítulo VIII “Administración y destinación de los bienes”. - Ley 1849 de 2017 " Por medio de la Cual se Modifica y Adiciona la Ley 1708 de 2014 - Codigo de extincion de dominio" - Decreto 2136 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Capítulo VIII “Administración y destinación de los bienes” de la Ley 1708 de 2014." - Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública". - Decreto 1535 de 2017 " ...en la cual se reglamenta la recepción, administración y los mecanismos y términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 903 de 2017 y el Decreto 1407 de 2017" - Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". - Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno -MECI-". - Políticas internas y Procedimientos de SAE SAS.
Recursos: - Humano: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno seis (6) personas incluido el Jefe de la OCI . - Financiero: Presupuesto asignado. - Tecnológico: Equipos de computo, sistemas de información del FRISCO y SAE, sistemas de redes, correo electrónico, pagina web, Intranet y los demás que establezca la entidad.
AUDITORÍAS DE GESTIÓN
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDADES A DESARROLLAR BASADAS EN ANALISIS DE RIESGOS | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [9 empty] | LIDER DEL PROCESO AUDITADO | RESPONSABLE OCI
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Jul-sept |  |  | Oct-dic
Diagnóstio y Alistamiento | Alistamiento de Activos | Avalúo de bienes Inmuebles Saneamiento Físico Catastral de Bienes Inmuebles | 1 |  | X | [11 empty] | Gerente Técnico Gerentes Regionales GIT de Aseguramiento de la Información | Carolina Palacios Ana Martínez Guido Martínez
Gestión del Talento Humano Gestión Financiera | Administración del talento humano Tesorería | Procedimiento para autorización de comisiones de servicios o desplazamientos y reconocimiento de viáticos. Procedimiento de Pagos | 1 |  |  | X | [10 empty] | Gerente Talento Humano Gerente Financiera | Paola Blandón Alejandra Perdomo Guido Martínez
Tecnología | Seguridad de la Información Gestión de infraestructura tecnológica Proceso Mantenimiento Y soporte de aplicaciones | Planeacion, Implementacion, Seguimiento a: Planeacion y Gestión de la Continuidad del Negocio Accesibilidad Portal SAE GEL Aplicación del SGSI Implementacion y Funcionalidad Matrix 2.0 Pruebas de HE, Carga y Estres / Mitigacion de Vulnerabilidades | 1 | X | [12 empty] | Jefe Oficina de Sistemas | Guido Martínez
Adquisición Bienes y Servicios | Supervisión y liquidación | Procedimiento de Supervisión e interventoría y liquidación de contratos | 1 |  |  | X | [10 empty] | Todos los líderes de procesos | Alejandra Perdomo Paola Blandón Ana Martinez Carolina Palacios Guido Martínez
Evaluacion y Control | Evaluación Organizacional | Seguimiento a los planes de mejoramiento auditorías internas. | 2 | X | X | X | [10 empty] | Todos los líderes de Procesos | Equipo OCI
Gestión Financiera. Recepción y Registro | Tesorería Administración del registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores del FRISCO | Arqueos de caja menor. Revisión Aleatoria Asignacion de Depositarios | 8 |  | X | X | [10 empty] | Presidencia Vicepresidencia de Bienes Muebles e Inmuebles Gerencias Regionales Proyectos Especiales Grupo de Gestion de Depositarios y Liquidadores | Equipo OCI
Evaluación y Control | Evaluación Organizacional | Asistencia y/o preparación de Comités internos y externos. | 12 | X | X | X | [10 empty] | Oficina de Control Interno | Equipo OCI
Evaluación y Control | Evaluación Organizacional | Capacitaciones (Internas y externas) | 6 | X | X | X | [10 empty] | Oficina de Control Interno | Equipo OCI
Todos los Macroprocesos. | Todos los Procesos | Las demás que la Oficina de Control Interno y la Presidencia de SAE consideren, de acuerdo a los roles de Control Interno. |  | X | X | X | [10 empty] | Todos los líderes de Procesos | Equipo OCI
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SG-SST
MACROPROCESO | PROCESO |  | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [9 empty] | LIDER DEL PROCESO AUDITADO | AUDITOR RESPONSABLE
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Jul-sept |  |  | Oct-dic
Gestión del Talento Humano | Bienestar Seguridad y Salud en el Trabajo: Revisión del avance y funcionamiento el SG-SST. |  | 1 |  |  | X | [10 empty] | Gerente de Talento Humano | Por definir
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [9 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE OCI
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Jul-sept |  |  | Oct-dic
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe Ejecutivo Anual, sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia | 1 | X | X | X |  |  | 2019-03-12 | [7 empty] | Todos los procesos | Ana Martínez
Evaluación y Control | Contabilidad | Informe Control Interno Contable, Estados Financieros SAE y FRISCO. | 2 |  |  | X |  | 2019-02-28 | [8 empty] | Gerente Financiera | Carolina Palacios
Evaluación y Control | Gestión de Infraestructura Tecnológica | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software. Verificación del cumplimiento Decreto 415 de 2016. | 1 | X |  |  |  |  | 2019-03-16 | [7 empty] | Oficina Gestión de la Información | Guido Martínez
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe resultado Rendición de Cuentas | 1 | X | X | X |  |  | 2019-01-30 | [7 empty] | Todos los procesos | Ana Martínez
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad. (Seguimiento a la implementación de medidas en contra de la Corrupción) | 3 | X | X | X |  |  | 2019-03-12 |  |  | 2019-07-12 |  |  |  | 2019-11-12 | Arquitectura SAE | Ana Martínez
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Informe sobre posibles actos de corrupción a la Presidencia de la República.
Evaluación y Control | Presupuesto, Contabilidad, Administración del Talento Humano | Informe Austeridad en el Gasto Público | 8 |  |  | X | [10 empty] | Vicepresidente Administrativa y Financiera | Carolina Palacios Paola Blandón
Evaluación y Control | Presupuesto | Ejecución Presupuestal SAE y FRISCO | 8 |  |  | X | [10 empty] | Vicepresidente Administrativa y Financiera | Carolina Palacios Paola Blandón
Evaluación y Control | Atención Usuario | Informe a la Administración de la Entidad sobre la Gestión de Quejas, Sugerencias y Reclamos | 2 | X | X |  | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-07-31 |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Usuario Áreas a las que les llega PQRS. | Guido Martínez Paola Blandón
Evaluación y Control | Defensa Judicial | Informe procesos judiciales. Sistema e-KOGUI | 2 |  |  | X |  | 2016-02-28 |  |  |  |  | 2016-08-31 |  |  |  | Gerente de Asuntos Legales | Alejandra Perdomo
Evaluación y Control | Evaluación Organizacional | Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR | 4 | X | X | X | 2019-01-23 |  |  | 2019-04-30 |  | 2019-07-28 |  |  | 2019-10-31 |  | Todos los procesos | Equipo OCI
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Seguimiento al Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT | 3 | X | X | X | 2019-01-16 |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | 2019-09-14 |  |  | Todos los procesos | Paola Blandón Ana Martínez
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | X | X | X | 2019-01-16 |  |  |  | 2019-05-15 |  |  | 2019-09-14 |  |  | Todos los procesos | Paola Blandón Ana Martínez
Evaluación y Control | Todos los Procesos | Seguimiento al cumplimiento Ley de Transparencia | 2 | X | X | X | 2019-01-31 |  |  |  |  | 2019-07-31 |  |  |  |  | Todos los procesos | Paola Blandón Ana Martínez
INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN APOYADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [9 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE OCI
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Jul-sept |  |  | Oct-dic
Direccionamiento Estratégico. | Direccionamiento Estratégico. | Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes. | 1 | X | X | X |  |  |  | 2019-04-05 | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y de Atención al Usuario Gerente de Talento Humano Gerente Financiera Gerente de Asuntos Legales | Ana Martínez
Direccionamiento Estratégico. | Direccionamiento Estratégico. | Suscripción del Plan de Mejoramiento con la CGR-SIRECI. |  | X | X | X | [10 empty] | Procesos responsables de Hallazgos | Ana Martínez
Evaluación y Control. | Evaluación Organizacional | Avances del plan de mejoramiento CGR-SIRECI (Consolidado SAE - FRISCO). | 2 | X | X | X | 2019-01-23 |  |  |  |  | 2019-07-28 |  |  |  |  | Procesos responsables de Hallazgos | Ana Martínez
Adquisición de Bienes y Servicios. | Planeación Contractual Contratación Supervisión y liquidación de contratos | Presentación de la Gestión Contractual en el Sistema de Información de Rendición Electrónica de Cuenta e Informe SIRECI a la CGR. | 4 |  |  | X | 2016-01-17 |  |  | 2017-04-25 |  | 2017-07-18 |  |  | 2019-10-17 |  | Gerente de Contratos | Alejandra Perdomo
ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACIÓN DE SAE
MACROPROCESO | PROCESO | ACTIVIDAD | Meta | MACROPROCESOS |  |  | CRONOGRAMA TRIMESTRAL | [9 empty] | LIDER DEL PROCESO | RESPONSABLE OCI
|  |  |  | Estratég | Misional | Transv | Ene-mar |  |  | Abr-jun |  | Jul-sept |  |  | Oct-dic
Administración de SAE | Administración de SAE | Acompañamientos a las Vicepresidencias y Gerencias en sus diferentes requerimientos. | 10 | X | X | X | [10 empty] | Todos los procesos | Equipo OCI
|  | Acompañamiento a los Entes de Control en sus diferentes requerimientos. | 5 | X | X | X | [10 empty] | Todos los procesos | Alejandra Perdomo Guido Martínez
|  | Las demás que la Oficina de Control Interno y la Presidencia de SAE consideren, de acuerdo a los roles de Control Interno. |  | X | X | X | [10 empty] | Todos los procesos | Equipo OCI
TOTAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Auditorias y seguimientos de Gestión | [6 empty] | 32
Cumplimiento de Ley | [6 empty] | 40
Informes de la Administración apoyados por la Oficina de Control Interno | [6 empty] | 7
Acompañamientos a la Administración | [6 empty] | 15
Total | [6 empty] | 94