## Mapa de riesgos SD 1.0
Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información 2020
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS - SAE
Identificación de riesgo | [7 empty] | Valoración del Riesgo | [13 empty] | Acciones asociadas al control |  | Monitoreo y Revisión |  | Elementos digitales |  | Seguimiento
Numero |  |  | Procesos/Objetivo | Riesgo | Clasificación | Causas | Consecuencia | Riesgo Inherente numero |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Opción de manejo | Actividades de Controles | Riesgo Residual |  |  | Riesgo Residual |  |  | Soporte | Responsable | Tiempo de monitoreo | Indicador | Activo | Tipo | Cumplimiento del control 2020 |  | Seguimiento Sep- Dic 2020 Actividades preventivas de mitigación del riesgo
[8 empty] | Probabilidad | Impacto | Concatenar | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  |  | Probabilidad | Impacto | Concatenar | Probabilidad | Impacto | Zona de riesgo | [6 empty] | % Cumplimiento | Observación
20 | 20 | TODOS LOS PROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Falta de programas de gestión de cambio y seguimientos en el uso y apropiación de TIC's | Seguridad de la Información | Como consecuencia del no reconocimiento de las necesidades de metodologías de implementación de sistemas de información Debido a la falta de sensibilización, divulgación y capacitación en gestión de cambios y TICs Alta rotación de personal | Lo que podría generar perdida de credibilidad frente a funcionarios y partes interesadas Obsolescencia en la información Detrimento patrimonial | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | -Seguimientos realizados al plan de acción | 2 | 1 | ImprobableInsignificante | Improbable | Insignificante | Bajo | * Capacitaciones de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con P-GT2-096 Procedimiento Diseño y Ejecución del Plan Empresarial de Capacitación PEC | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Según programación del PEC | (Capacitaciones Ejecutadas/Capacitaciones planeadas en materia de Seguridad y Privacidad de la información) * 100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se capacitaron 463 empleados de SAE en temas de Seguridad y Privacidad de la Información, Mesa de Ayuda, así como los servicios ofrecidos por la OGI | Gerencia de Asuntos Legales Asistir a las capacitaciones programadas sobre el tema dirigidas por la Oficina de Gestión de la Información y la Gerencia de Talento Humano. Consultar los mecanismos de control y políticas dispuestas por la OGI de la Información para el manejo y acceso a datos e información confidencial generada por el área. Gerencia Técnica La Gerencia Técnica esta siempre en parcticipacion de las capacitaciones programadas sobre los uso de las TIC´S GIT Administrativa Participar en las capacitaciones programadas sobre el tema y dirigidas por la Oficina de Gestión de la Información y la Gerencia de Talento Humano. Consultar los mecanismos de control y políticas dispuestas por la OGI de la Información para el manejo y acceso a datos e información confidencial generada por el área. Oficina de Control Interno No se realizaron acciones por parte de OCI que mitiguen el riesgo Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano La Oficina de Comunicacones y Atención al Ciudadano organiza mesas de trabajo con todos los servidores del area quienes tienen dificultades en la migración gestión del cambio con el fin de estar a la vanguardia en tecnologías información La oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano dio un estricto cumplimiento a la politica de tratamiento de datos, de los ciudadanos que allegan sus peticiones a través del aplicativo PQRS. Adicionalmente se verifica la información antes de ser publicada con las áreas misionales y unicamente se difunde la información aprobada por la jefatura. Gerencia Financiera Se ha atendido a los comunicados y charlas brindadas por la Oficina de Gestión de la Información sobre la protección y seguridad de la información. Se da un cumplimiento constante a dichas medidas Oficina Asesora de Planeación: La OAP participa en las capacitaciones relacionadas con el uso y apropiación de TIC programadas para el trimestre por parte de la Gerencia de Talento Humano Gerencia Comercial Por parte de la Gerencia Comercial se han solicitado actualizaciones y mejoras en el aplicativo SIGMA SAE Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionaron las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos Gerencia de Bienes Inmuebles Participamos en las capacitaciones que promueven la respectiva area encargada
| 20 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Plan Empresarial de Capacitación PEC * Seguimiento de control al PEC | Gerente de Talento Humano | Trimestral | (Capacitaciones Ejecutadas con acompañamiento de TH/Capacitaciones planeadas en materia de Seguridad y Privacidad de la información) * 100%
| 20 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Base de seguimiento de planes de acción | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Trimestral | (Reporte trimestral de plan de acción efectuado/ Reportes trimestral del plan de acción programados)*100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se remitió a la OAP el seguimiento a los planes de acción
| 20 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Campañas de sensibilización correspondientes a Seguridad y Privacidad de la Información, mediante carteleras y el área de comunicaciones | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Semestral | (Campañas de sensibilización Ejecutadas/Campañas de sensibilización Planeadas) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se realizarón campañas de sensibilización con el apoyo del área de comunicaciones, a través de NotiSAE, Boletin Informativo y Correo electrónic
27 | 27 | TODOS LOS PROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Puede ocurrir que se filtre información privilegiada o sensible | Seguridad de la Información | Debido a la escasa identificación de activos de información Debido a desconocimiento de los procesos procedimientos y documentación relacionada con el manejo de información privilegiada Debido vulnerabilidad de la seguridad del sistema de información Alta rotación de personal Debilidad en el protocolo de manejo de la información y dispositivos móviles | Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría pérdida de credibilidad o imagen reputacional Lo cual puede ocasionar sanciones legales o de entes de control | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | -Se da cumplimiento a las políticas de Seguridad de la Información y protección de datos personales | 1 | 1 | Rara VezInsignificante | Rara Vez | Insignificante | Bajo | * M-TE4-038 Manual Política de seguridad y Privacidad de la Información AA1 * Lineamientos de los Procedimientos del SGI relacionados con seguridad de la información *Política de cierre de sesión | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Políticas de Seguridad de la Información documentadas y actualizadas/Políticas de seguridad de la Información requeridas)*100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 80% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se crearon nuevos documentos que soportan los procesos de la OGI. Se creó la politica de cierre de sesión para los computadores cuando no están en uso | Gerencia de Asuntos Legales La información administrada y generada por esta área se comparte con los abogados externos contratados por SAE, a través de ONE DRIVE debido a la capacidad de la información a enviar. Sin embargo, estos previamente han firmado tanto el acuerdo de confidencialidad como el de tratamiento de datos, lo cual se soporta en cada una de las carpetas de sus contratos. Se realiza una retroalimentación constante a los funcionarios que pertenecen al área, de no divulgar, ni compartir información a externos, por fuera de los líneamientos planteados Gerencia Técnica Desde la Gerencia se promociona el uso de las politivas de seguridad de la Informacion GIT Administrativa Esta área acata y cumple con la normatividad y políticas establecidas por la Entidad para tal fin, la información administrada y generada por esta área es de uso confidencial y no es compartida con personal externo. Se cumple de manera estricta con la política de protección de datos personales. Se realiza una retroalimentación constante a los funcionarios que pertenecen al área, de no divulgar, ni compartir información a externos. Oficina de Control Interno No se realizaron acciones por parte de OCI que mitiguen el riesgo Gerencia Financiera La información manejada por el área es de uso exclusivo de la entidad, los funcionarios conocen y cumplen esta medida. Los funcionarios cierran la sesion o bloquean el equipo en los momentos que se ausente del computador de trabajo Oficina Asesora de Planeación: La OAP parametriza los flujos de trabajo en los aplicativos SIGMA, SEVEN y ZEUS para los perfiles creados por la OGI y aprobados por las áreas para garantizar un uso adecuado de la información. Adicionalmente la OAP gestiona la información a su cargo de acuerdo con los permisos establecidos en los sistemas de información y carpetas compartidas, sin evidenciar alguna materialización del riesgo Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano La oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano dio un estricto cumplimiento a la politica de tratamiento de datos, de los ciudadanos que allegan sus peticiones a través del aplicativo PQRS. Adicionalmente se verifica la información antes de ser publicada con las áreas misionales y unicamente se difunde la información aprobada por la jefatura. Gerencia Comercial Este riesgo se minimiza con el bloqueo de sitios web, manejo de usuarios según perfil e informacion por areas Oficina de la Gestión de la Información Durante el periodo se gestionaron las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
| 27 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Registro de incidentes de seguridad y privacidad de la información | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Trimestral | (Incidentes atendidos en materia de seguridad y privacidad de la información /Incidentes reportados en materia de seguridad y privacidad de la información)*100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Los reportes de incidentes fueron gestionados de acuerdo con el procedimiento y resgitrados en la mesa de ayuda
| 27 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Reportes de herramientas de seguridad para la protección de la información * Reportes de Antivirus (Evitar fuga de información). | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Mensual | (Meses de servicio real de herramientas de monitoreo de seguridad de la Información/ Meses de servicio programados de herramienta de seguridad de la información) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se administraron y gestionaron las herramientas de seguridad como son: Pcsecure, Antivirus, Firewall, WAF, SIEM cuya finalidad es proteger y prevenir posibles amenazas ciberneticas
| 27 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Acuerdo de Confidencialidad en los contratos de los funcionarios | Gerente de Talento Humano | Cada vez que sea requerido | (Funcionarios con acuerdo de confidencialidad suscrito/ Total funcionarios SAE) *100%
| 27 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Manual de Funciones * Comunicación individual de funciones * Formatos de cumplimiento de funciones o labores recibidos | Gerente de Talento Humano | Cada vez que sea requerido | (Funcionarios con comunicación individual de funciones/ Total funcionarios SAE) *100%
| 27 | TODOS LOS PROCESOS | [19 empty] | * Procedimiento de Préstamo y consulta de documentos P-GD1-105 * Formatos de solicitud de préstamo de material de archivo recibidas * Registro de control de préstamos de material de archivo | Coordinador GIT de Archivo y Correspondencia | Cada vez que sea requerido | (Solicitudes de préstamos y consulta de documentos atendidas/Solicitudes de préstamos y consulta de documentos generadas)*100%
53 | 53 | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Se podrían contar con información errada dentro de las comunicaciones externas | Seguridad de la Información | Debido a la falta de sistemas de información consolidados y oficiales Debido a la no disponibilidad de información de manera oportuna Debido a la dispersión de la información Debido a la gran cantidad de información en medio físico | Pérdida de Credibilidad frente a entes de control y ciudadanía en general Pérdidas de oportunidad en la trasmisión de información | 2 | 3 | ImprobableModerado | Improbable | Moderado | Moderado | Reducir el riesgo | Se cuentan con canales únicos oficiales de información, fruto de los sistemas de información. Toda información publicada es verificada por la Presidencia de la Sociedad. | 0 | 1 | Rara VezInsignificante | Rara Vez | Insignificante | Bajo | * Canales oficiales de comunicación e información (InSae, portal web, redes sociales oficiales, correos electrónicos, medios masivos de comunicación, carteleras digitales y conmutador) * Comunicaciones externas publicadas en canales oficiales | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | Cada vez que sea requerido | (Publicaciones realizadas en canales oficiales / Publicaciones requeridas en canales oficiales) x 100% | Página Web | Tecnológico | 100% | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano El equipo solicita la información al área pertinente y antes de entregar el documento oficial, analiza y revisa de manera preventiva la respuesta antes de publicarla. Posterior se presenta a la jeaftura quien da su alval. Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 la OGI a través de sus servicios, entregó la disponibilidad de los mismos al área de comunicaciones y atención al ciudadano. Atendió los requerimientosy solicitudes teniendo en cuenta los procedimientos internos | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano La oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano valida con las áreas misionales la información que es sujeta a ser publicada externamente.
| 53 | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | [19 empty] | * Correos electrónicos de revisión, validación u aprobación de comunicaciones externas a publicar | Presidente | Cada vez que sea requerido | (Comunicaciones externas con revisión para publicación/ Comunicaciones externas con solicitud de validación y aprobación)*100% |  |  |  |  | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano para prevenir la materializacion de este riesgo comunica a la Presidencia las tematicas a trabajar en las difusiones de alto impacto
| 53 | COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS | [12 empty] | La información que se publica es enviada y verificada por el área misional. Adicional la jefatura de la Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano realiza una revisión y comunica a la Presidencia la temática de trabajo en el momento de realizar difusión de alto impacto. | [6 empty] | * Comunicaciones a publicar remitidas por Zeus o correo electrónico * Solicitudes de corrección a las áreas * Respuestas o libretos definitivos para publicar. | Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | Cada vez que sea requerido | (Comunicaciones externas sujetas a ser publicadas con validación con áreas internas/ Comunicaciones externas sujetas a ser publicadas)*100% |  |  | 100% | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Siguiendo el lineamiento del procedimiento, antes de hacer publicación de la información de alto impacto, la jefatura la valida con la presidencia de la entidad | Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano Los impactos publicados fueron trabajados con las áreas misionales y la Presidencia
67 | 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | Puede ocurrir que se presenten fallas en las aplicaciones o sistemas de información que apoyen los procesos del negocio. | Seguridad de la Información | Debido a la falta de actualizaciones en la documentación de los procesos del área solicitante Debido a la ausencia de la fase de pruebas de desarrollo Debido a la ausencia de pruebas funcionales y de usuario final por parte de los líderes de proceso Debido a la inadecuada especificación o control de requerimientos por parte del líder del proceso o la persona designada Debido a la ausencia de la aplicación de buenas prácticas en la etapa de desarrollo Debido a falta de claridad entre el paso de pruebas o preproducción al ambiente de producción Debido a incumplimiento de requisitos legales o de entes de control en el desarrollo de las aplicaciones Debido a un evento no controlado en la aplicación Debido al incumplimiento en el mantenimiento de las aplicaciones y/o sistemas de información Debido a la falta de actualizaciones en las aplicaciones o sistemas de información Debido a las actualizaciones de los sistemas operativos o el hardware de los servidores Debido a la ausencia en la aplicación de las fases del desarrollo de software Debido al alto acoplamiento de los sistemas de información | Lo cual generaría reprocesos Lo cual generaría perdidas económicas Lo cual generaría mala calidad en los datos registrados Lo cual generaría rendimiento inadecuado de la aplicación afectada Lo cual generaría fallas de seguridad de la aplicación afectada Lo cual generaría sanciones legales y de entes de control Lo cual generaría perdida de credibilidad Lo cual generaría alta demanda de solicitudes soporte Lo cual generaría manualidad en los procesos Lo cual generaría una alta dependencia entre los sistemas de información Lo cual generaría obsolescencia tecnológica en las aplicaciones Lo cual generaría productos de mala calidad | 4 | 5 | ProbableCatastrófico | Probable | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | Validación de la documentación del proceso formalizado y o publicado ante la oficina de planeación, en el comité de la oficina de gestión de la información. | 2 | 3 | ImprobableModerado | Improbable | Moderado | Moderado | * Documentación de los procesos de Tecnología aprobada y publicada en SIG * Actas de socialización de documentación en Comité de la Oficina de Gestión de la Información | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Documentos del proceso de tecnología socializados en comité de la OGI/ Documentos del proceso de tecnología aprobados y publicados a socializar en comité de la OGI) * 100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 60% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se radicarón a través de Zeus, creación y actualización documental de los procesos de la OGII | Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [12 empty] | Monitoreo y Seguimiento al Ciclo de vida de los proyectos de Desarrollo | [6 empty] | * Registros de monitoreo de la Infraestructura a través de herramienta de correlación de eventos. * Registros de seguridad perimetral a través del Firewall | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Mensual | (Meses de funcionamiento de herramientas de monitoreo y seguridad de la Información/ Meses de servicio programados de herramientas de monitoreo y seguridad de la Información) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 la OGI realizó el monitoreo a su infraestructura tecnológica de acuerdo con P-TE1-203 Procedimiento Monitoreo Infraestructura
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [19 empty] | * Documentación técnica (almacenada como soporte de los proyectos de la OGI) y de usuario final de los aplicativos publicada en TecnoSAE. | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Documentos técnicos de la OGI publicados en TecnoSAE/ Documentos técnicos de la OGI a publicar) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se publicaron en TecnoSAE, los documentos producto de los entregables de los proyectos ejecutados ela OGI
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [19 empty] | * Registro de solicitudes e incidentes en Mesa de ayuda. | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | ( Incidentes y solicitudes atendidas en mesa de ayuda/ Incidentes y solicitudes recibidas en mesa de ayuda) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Los reportes de incidentes fueron gestionados de acuerdo con el procedimiento y registrados en la mesa de ayuda
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [19 empty] | * Inventario de aplicaciones y sistemas de información que soporta los proceso de negocio | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Activos de información registrados en inventario de activos/ Total de activos de información de SAE) *100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se gestiono el inventario de las aplicaciones a través de la aplicación de mesa de ayuda, además del control individual en la herramienta de seguridad
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [12 empty] | Aplicación Procedimiento elaboración de Estudios Previos | [6 empty] | * Estudios previos diligenciados con necesidad tecnológica específica ( objeto, alcance, análisis económico del sector, condiciones técnicas, jurídicas y financieras requeridas, entre otros) * Solicitudes y registros en Módulo de Contratos ERP | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Estudios previos para mantenimiento y soporte de aplicaciones / Estudios previos a realizar para el mantenimiento y soporte de aplicaciones) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Los estudios previos de los procesos contractuales a cargo de la OGI, se realizan de acuerdo con el formato establecido, el procedimiento elaboración de estudios previos y es validado por la Gerencia de Contratos.Adicionalmente se cuenta con las polizas de garantia solicitadas a los proveedores
| 67 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES | [12 empty] | Validar con el responsable del proceso y planeación que los documentos publicados estén actualizados | [6 empty] | * Documentación de los procesos de Tecnología aprobada y publicada en SIG * Registros por correo electrónico o actas de reuniones para seguimiento documental | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Documentos del proceso de tecnología publicados actualizados/ Documentos del proceso de tecnología publicados en Intranet) * 100% |  |  | 60% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se radicarón a través de Zeus, creación y actualización documental de los procesos de la OGI. Una vez surta el proceso completo, se publicaran en la Intranet
68 | 68 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Inconsistencias o Pérdida de la Información | Seguridad de la Información | Debido a que no se cumplía la política de copia de respaldos Debido a que se presente daño en los medios de almacenamiento (ejem: Daño de Cintas) Debido al ingreso de virus a los Sistemas de información Debido a la capacidad limitada de la infraestructura tecnológica frente al volumen de operación que la Entidad pueda llegar a tener Debido a posibles errores por parte de los usuarios en la operación Debido a posibles fallas eléctricas en el momento de transmisión de datos Debido a ataques a los repositorios de información por parte de personas malintencionadas | Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría bases de datos desactualizadas Lo cual generaría reprocesos Lo cual generaría pérdida de reputación | 2 | 5 | ImprobableCatastrófico | Improbable | Catastrófico | Extremo | Reducir el riesgo | -Instructivo lineamientos para copias de respaldo y restauración de información | 0 | 3 | Rara VezModerado | Rara Vez | Moderado | Moderado | * Instructivos relacionados con copias de respaldo y restauración (N-TE1-017 Instructivo Borrado seguro, N-TE1-070 Instructivo Recuperación redes comunicaciones y seguridad, N-TE1-077 Instructivo Recuperación Configuración Switch, N-TE1-069 Instructivo Recuperación de la librería de backups, entre otros) * Solicitudes de backup y restauración de información * Informes de gestión de copias de respaldo y/o restauración de información | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Solicitudes de respaldo y restauración de información atendidas/Solicitudes de respaldo y restauración de información recibidas) * 100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se ejecutó el P-TE1-169 Procedimiento Copias de Respaldo y Restauración a los activos de información | Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
70 | 70 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Puede ocurrir que no estén disponibles los Servicios de IT | Seguridad de la Información | Debido a fallas de Hardware o Software Debido a la instalación de actualizaciones de software y hardware que afectan la disponibilidad de los servicios Debido al incumplimiento de contratos Debido a la falta de documentación de la infraestructura y los servicios que presta a la entidad Desconocimiento técnico por parte de los administradores, gestores y técnicos de soporte de la infraestructura tecnológica Debido a la falta de monitoreo y mantenimiento en los servicios de la infraestructura tecnológica y equipos Debido a pérdida en el suministro de la energía y variaciones en el voltaje Debido a la desconexión de equipos de telecomunicaciones Debido a soporte técnico inadecuado Debido a la denegación de Servicio Debido al acceso indebido y no autorizado a los cuartos eléctricos y de comunicaciones | Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría reprocesos Lo cual generaría pérdida de reputación Lo cual generaría sanciones de entes de control Lo cual generaría interrupciones en el desarrollo de actividades o tareas | 3 | 4 | PosibleMayor | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento de monitoreo de hardware y software P-TE1-075 y el instructivo gestión de la capacidad N-TE1-014 | 1 | 2 | Rara VezMenor | Rara Vez | Menor | Bajo | * Registro de monitoreo de la Infraestructura a través de herramientas de monitoreo y correlación de eventos * Registros de incidencias en mesa de ayuda * Plan de capacidad * Diagnóstico de fallas en monitoreo de elementos de gestión de capacidad * Registro de mantenimiento Preventivo y Correctivo * Registros de soluciones en mesa de ayuda | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Diario | (Eventos de indisponibilidad de servicios atendidos en mesa de ayuda / Eventos reportados por indisponibilidad de servicios en infraestructura TI) *100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se realizó el monitoreo de la plataforma tecnológica de acuerdo con P-TE1-203 Procedimiento Monitoreo Infraestructura. El soporte y mantenimiento de acuerdo con P-TE1-204 Procedimiento de soporte a la infraestructura tecnológica, P-TE1-202 Procedimiento Mantenimiento Infraestructura tecnológica P-TE3-208 Procedimiento requerimiento para el mantenimiento de software N-TE3-098 Instructivo Seguimiento a desarrollos metodología SCRUM | Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
| 70 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | Aplicación de procedimiento de mantenimiento de aplicaciones P-TE3-150 | [6 empty] | * Solicitudes de modificacion y nuevos desarrollos de software recibidas * Registro de viabilidad de cambios a nivel de aplicación * Plan de capacidades * Formato de escenarios diligenciados * Cronogramas de proyectos | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Escenarios aprobados para desarrollo de software / Solicitudes de modificación y nuevos desarrollos de software con viabilidad de negocio y técnica) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se atendieron las solicitudes de desarrollo de acuerdo con P-TE3-150 Procedimiento Mantenimiento de Aplicaciones
| 70 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | Gestión de Cambios | [6 empty] | * Solicitudes de cambio y/o mantenimiento de aplicaciones recibidas * Actas de comité de gestión de cambios, cuando aplique * Formatos de control de cambio diligenciados * Registros en correo electrónico o mesa de ayuda | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | ( Solicitudes de cambio y/o mantenimiento de aplicaciones atendidas/ Solicitudes de cambio y/o mantenimiento de aplicaciones recibidas) * 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 las solicitudes de cambio fueron gestionado dando cumplimiento al P-TE4-073 Procedimiento administración de los cambios a la plataforma tecnológica
| 70 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | prueba mensual con carga de la planta eléctrica | [6 empty] | * F-AB1-208 Formato para Pruebas de la planta eléctrica diligenciado * Resultado de la pruebas | Coordinador GIT Servicios Administrativos | Mensual | (Pruebas de planta eléctrica ejecutadas/ Pruebas de planta eléctrica programadas)*100% |  |  | 100% | GIT Administrativa No hay materializacion de riesgos
73 | 73 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | Puede ocurrir una operación inadecuada de los sistemas de información. | Seguridad de la Información | Falta de conocimiento en la operación de los aplicativos para los diferentes procesos, por parte de los usuarios funcionales | Obstaculización del flujo normal de los procesos, pérdida de tiempo y pérdida de imagen reputacional | 3 | 4 | PosibleMayor | Posible | Mayor | Extremo | Reducir el riesgo | Aplicación del procedimiento de monitoreo de hardware y software P-TE1-075 y el instructivo gestión de la capacidad N-TE1-014 | 1 | 2 | Rara VezMenor | Rara Vez | Menor | Bajo | * Registro de monitoreo de la Infraestructura a través de herramientas de monitoreo y correlación de eventos * Registros de incidencias en mesa de ayuda * Plan de capacidad * Diagnóstico de fallas en monitoreo de elementos de gestión de capacidad * Registro de mantenimiento Preventivo y Correctivo * Registros de soluciones en mesa de ayuda | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Diario | (Solicitudes e incidentes atendidos por operación inadecuada en los sistemas de información / Solicitudes e incidentes recibidos por operación inadecuada en los sistemas de información) *100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 la OGI realizó el monitoreo a su infraestructura tecnológica de acuerdo con P-TE1-203 Procedimiento Monitoreo Infraestructura | Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
| 73 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | Aplicación de procedimiento de mantenimiento de aplicaciones P-TE3-150 | [6 empty] | * Solicitudes de modificacion y nuevos desarrollos de software recibidas * Registro de viabilidad de cambios a nivel de aplicación * Plan de capacidades * Formato de escenarios diligenciados * Cronogramas de proyectos | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | (Escenarios aprobados para desarrollo de software / Solicitudes de modificación y nuevos desarrollos de software con viabilidad de negocio y técnica) * 100% |  |  | 96% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se ejecuto el 96% del proyecto del Sistema de Información Misional
| 73 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | Gestión de Cambios | [6 empty] | * Documentación de los procesos de Tecnología * Registros de capacitaciones y sensibilización en el uso de la TICS | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Cada vez que sea requerido | ( Capacitaciones brindadas en uso de TICS/ Capacitaciones programadas en materia de uso de TICS)* 100% |  |  | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 la OGI participo en la capacitacioes coordinadas por la Gerencia de Talento Humano
| 73 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [12 empty] | prueba mensual con carga de la planta eléctrica | [6 empty] | * F-AB1-208 Formato para Pruebas de la planta eléctrica diligenciado * Resultado de la pruebas | Coordinador GIT Servicios Administrativos | Mensual | (Pruebas de planta eléctrica ejecutadas/ Pruebas de planta eléctrica programadas)*100% |  |  | 100% | GIT Administrativa No hay materializacion de riesgos
75 | 75 | RECEPCIÓN Y REGISTRO | RECEPCIÓN Y REGISTRO | No contar con la información real del inventario de los activos en administración | Seguridad de la Información | Debido al tiempo requerido para el registro de activos en el inventario y el volumen de expedientes Debido a que no se registra el descargue del activo por proceso disposición final Errores en el cargue de información de la visita al sistema de información | No se puede asignar a un mecanismo de administración Detrimento patrimonial Pérdida de imagen reputacional Inadecuada administración de los activos | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | Reducir el riesgo | Definición de política en la recepción de Activos | 1 | 1 | Rara VezInsignificante | Rara Vez | Insignificante | Bajo | * Políticas definidas para la caracterización de activos, soportes para la recepción de activos, logística, activos semovientes, activos suceptibles de donación, registro fotográfico y entrega de activos a terceros * Reporte de programación de diligencias de secuestro * Actas de secuestro * Actas de recepción y/ o entrega de activos | Coordinadores Operativos de Gerencias Regionales | Cada vez que sea requerido | (Activos recibidos con aplicación de políticas establecidas para el proceso de recepción/Activos recibidos)*100% | DIGITAL | SIGMA
| 75 | RECEPCIÓN Y REGISTRO | [12 empty] | Seguimiento del líder del registro de los activos | [6 empty] | * Reporte de registro generado por SIGMA 2.0 * Lista de chequeo de recepción de activos * Aprobación de registro del activo en el aplicativo | Coordinador GIT de Aseguramiento y Control de la Información | Cada vez que sea requerido | (Activos con registro aprobado en el sistema/ Activos registrados en aplicativo)*100%
88 | 88 | RECEPCIÓN Y REGISTRO | RECEPCIÓN Y REGISTRO | Puede ocurrir que los Depositarios Provisionales y Liquidadores no estén registrados en las entidades de registro. | Seguridad de la Información | Inconsistencias en el envío de la solicitud de inscripción por información incorrecta de los Depositarios Provisionales y Liquidadores, activos que no corresponden a los asignados o que presentan errores Ausencia en el envío de la solicitud de inscripción Solicitud de pagos del proceso de inscripción por parte de las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos o de las Cámaras de Comercio | Depositarios Provisionales y Liquidadores no puedan administrar los activos Detrimento patrimonial | 3 | 2 | PosibleMenor | Posible | Menor | Moderado | Reducir el riesgo | Revisión del cuadro de control de las asignaciones formalizadas con resolución, póliza y acta de posesión | 1 | 0 | Rara VezInsignificante | Rara Vez | Insignificante | Bajo | * Cuadro de control vigente de Asignación de activos * Resoluciones y pólizas * Actas de posesión recibidas suscritas por los depositarios provisionales * Actas de entrega de activos | Coordinadores Comerciales de Gerencias Regionales | Cada vez que sea requerido | (Activos con remisión de su carpeta documental a GIT de Gestión de Depositarios para inscripción en entidades de registro / Activos con información consolidada completa de asignación de depositarios)* 100% | DIGITAL | ZEUS
| 88 | RECEPCIÓN Y REGISTRO | [12 empty] | Generación de una comunicación que indique la normatividad en la exoneración del pago de las inscripciones | [6 empty] | * Solicitud de inscripción de Depositario Provisional y/o Liquidador en Oficina de Registro de Instrumentos Públicas y Cámaras de Comercio * Inscripción de Depositario Provisional y/o Liquidador | Coordinador GIT de Gestión de Depositarios Provisionales y Liquidadores | Cada vez que sea requerido | (Activos con inscripción de depositarios y/o liquidadores en entidades de registro/ Activos con asignación de depositarios provisionales y/o liquidadores)*100%
91 | 91 | TODOS LOS PROCESOS | TODOS LOS PROCESOS | Puede ocurrir que se presente fuga o pérdida de información. | Seguridad de la Información | Debido a la falta de controles de acceso en los sistemas de información y/o aplicativos con los cuales cuenta la SAE Debido al hurto de medios extraíbles, dispositivos tecnológicos o documentos físicos que salen de la organización Debido al hurto de dispositivos tecnológicos expuestos para atención al público Debido al uso no autorizado de información de los procesos de negocio Debido a la ausencia de política de cierre de sesión cuando se abandona la estación de trabajo Debido a la falta de concientización por parte de los usuarios en el manejo de los activos de información Debido a la falta de capacitación en seguridad y privacidad de la información Debido a trabajo no supervisado del personal externo o terceros Debido a la ausencia de políticas para el uso correcto de los medios de comunicaciones y mensajería Debido al incumplimiento del plan de continuidad del negocio Debido al mal uso de las aplicaciones en la nube Debido a la falta de controles para el uso de dispositivos móviles Debido a la ausencia de recursos para la ejecución de las actividades desarrolladas por los colaboradores Debido al ingreso no autorizado a las áreas con acceso restringido | Lo cual generaría pérdidas económicas. Lo cual generaría pérdida de credibilidad o imagen reputacional Lo cual puede ocasionar sanciones legales o de entes de control Lo cual generaría reproceso en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | Aceptar el riesgo | -Controles con herramientas informáticas para evitar la fuga de información | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | * Alertas de Antivirus * PCSECURE * Control y monitoreo de las personas con privilegios para grabar información en medios extraíbles | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Diario | (Días de funcionamiento real de herramientas de monitoreo de seguridad de la Información/ Días de servicio programados de herramientas de seguridad de la información) * 100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Las herramientas de monitoreo se mantienen disponibles para prevenir y miitigar las posibles amenazas cibernéticas | Gerencia de Asuntos Legales Los funcionarios actualmente no cuentan con permisos para guardar o compartir información por medios extraíbles. Al igual no cuentan con autorización para sacar de las instalaciones de la Entidad dispositivos electrónicos o equipos de computación. La información enviada a los abogados externos queda consignada en cada usuario de ONE DRIVE y están autorizados sólo para tal fin. GIT Administrativa Los funcionarios del grupo administrativo actualmente no cuentan con permisos para guardar o compartir información por medios extraíbles, los equipos asignados a estos funcionarios cuentan con bloqueos de este tipo. Al igual no cuentan con autorización para sacar de las instalaciones de la Entidad dispositivos electrónicos o equipos de computación. Oficina de Control Interno No se realizaron acciones por parte de OCI que mitiguen el riesgo Oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano La oficina de Comunicaciones y Atención al ciudadano da cumplimiento a las directivas de seguridad de la información realizando almacenamiento de los archivos trabajados en la carpeta pública del área y en la nube de office 365. Gerencia Financiera Los funcionarios de la Gerencia Financiera no tienen habilitado el permiso en los equipos de utilizar medios extraibles para guardar información de los computadores. Igualmente, la información manejada por el área es de uso exclusivo de la entidad, los funcionarios conocen y cumplen esta medida Oficina Asesora de Planeación: La OAP gestiona y evita la pérdida de la información del área haciendo uso de la carpeta compartida de la oficina, y del uso del onedrive corporativo Gerencia Comercial El riesgo de fuga se minimiza con el bloqueo de sitios web, manejo de usuarios según perfil e informacion por areas. El riesgo de perdida se minimiza haciendo uso de las carpetas publicas y nubes de almaenamiento. Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
101 | 101 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | Podría ocurrir que se publiquen datos o información sensible | Seguridad de la Información | Debido a no realizar un análisis completo para determinar la publicación o no de la información en la Web Debido a la falta de clasificación del activo de información Debido al uso indebido de la información | Lo cual generaría pérdida de reputación Lo cual generaría pérdida de información Lo cual podría generar sanciones legales y/o económicas | 2 | 5 | ImprobableCatastrófico | Improbable | Catastrófico | Extremo | Aceptar el riesgo | -Controles con herramientas informáticas para evitar la fuga de información | 0 | 3 | Rara VezModerado | Rara Vez | Moderado | Moderado | * Alertas de Antivirus * PCSECURE * Control y monitoreo de las personas con privilegios para grabar información en medios extraíbles | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | Diario | (Días de funcionamiento real de herramientas de monitoreo de seguridad de la Información/ Días de servicio programados de herramientas de seguridad de la información) * 100% | Detalles en el inventario de activos de información por proceso | Información Aplicaciones o Software Personal - Recurso Humano Servicios Tecnología o Hardware Otros | 100% | Oficina de Gestión de la Información Durante el 2020 se gestionarón las herramientas implementadas para el control de fuga de información | Oficina de Gestión de la Información Durante el periodo se gestionarón las actividades relacionadas en cada observación, con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos
124 | 124 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Podría presentarse divulgación de información personal de empleados | Seguridad de la Información | Permisos ilimitados a usuarios que manejan el sistema | Información falsa, cambio y/o actualización de información errada | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto | Aceptar el riesgo |  | 3 | 3 | PosibleModerado | Posible | Moderado | Alto