## Gestión del Riesgo
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/05/2020 Versión 2
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar mapa de riesgos de corrupción | Mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 01/01/2020-31/01/2020
Consulta y Divulgación | Adelantar las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre la version preliminar de mapa de riesgos de la SAE-Plan Anticorrpción y de Atención al ciudadano. | Banner | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 20/01/2020-31/01/2020
| Divulgar mapa de riesgos aprobado al interior de la Entidad y a la ciudadanía | Mapa de Riesgos divulgado | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2020-30/03/2020
Monitoreo y Revisión | Realizar mesas de trabajo con las áreas para seguimiento al formato F-DE2-101 Monitoreo y seguimiento del riesgos, donde se evidencian la efectividad de los controles o si se requiere modificar los riesgos o controles. | 3 seguimientos | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020
Seguimiento | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | (3) informes de Seguimiento | Oficina de Control Interno | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020

## Racionalización Trámites
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo Racionalización | Acciones Racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Plantilla Único - Hijo | 36398 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Inscrito | Actualmente el medio de comunicación entre el ciudadano y la SAE para la asesoria de solicitud de trámites es presencial, por correo electrónico o telefónico. | Implementar el servicio de chat por página web para atención de los ciudadanos sobre los procesos o información para solicitar los trámites que realiza la Entidad. | No tener que desplazarse hasta la Entidad para solicitar información o asesoria del trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Oficina de Gestión de la Información

## Mecanísmos Atención Ciudadano
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Producto | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano diseñada | Realizar estrategias en divulgación de los servicios que la Entidad presta para recepcionar las solicitudes y peticiones de la ciudadanía las cuales son apoyadas a traves de la figura del defensor del ciudadano conforme a las funciones asignadas | 3 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020 - 30/12/2020
Fortalecimiento de los canales de atención |  | Implementar el servicio de chat por página web para atención de los ciudadanos sobre los procesos y trámites que realiza la Entidad. | 1 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano Oficina de Gestión de la Información | 01/02/2020 - 30/12/2020
Talento Humano |  | Realizar acciones internas para que los colaboradores de la Entidad implementen las herramientas recibidas en el entrenamiento de lenguaje claro, para acercar a SAE a la Ciudadanía | 4 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020- 31/12/2020
Normativo y procedimental |  | Mediante acciones de divulgación interna buscar que los colaboradores se apropien de la Política de Atención al Ciudadano con el fin de optimizar los resultados en la atención al ciudadano en los diferentes niveles de atención. | 4 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020- 30/12/2020
Relacionamiento con el ciudadano |  | Crear espacios virtuales (Foros) como un mecanismo de participación ciudadana y mejoramiento del servicio. | 10 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020- 30/12/2020

## Rendición de Cuentas
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgación de información por página web en el icono de novedades y redes sociales sobre las gestiones realizadas por la Entidad. | 12 banners | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 02/01/2020-31/12/2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Crear espacios virtuales (Foros) para la ciudadanía como un mecanismo de participación. | (10) espacios virtuales | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020-31/12/2020
| Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Ejercicio | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en los temas para la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Estrategia de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz | 1 informe | Gerencia Proyectos Especiales Oficina Asesora de Planeación | 02/02/2020-31/03/2020
| Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020 | Informe elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
| Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadania sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 encuesta de satisfacción | Oficina Asesora de Planeación | 01/12/2020-31/12/2020

## Transparencia y Acceso Inf
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia. | 2 seguimientos | Todos los procesos Oficina de Control Interno | 2020-11-30
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Mantener actualizado el inventario de activos de información de acuerdo a la metodología del MinTic. | Inventario de Activos actualizado | Oficina de Gestión de la información | 30/06/2020- 31/12/2020
| Realizar actos administrativos como mecanismos de adopción y actualización de: •El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada | 3 actos administrativos | Oficina de Gestión de la información GIT de Archivo y Correspondencia Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2020- 31/10/2020
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Información clasificada y Reservada actualizada | Oficina de Gestión de la información GIT de Archivo y Correspondencia Oficina Asesora de Planeación Vicepresidencia Jurìdica | 30/06/2020- 31/12/2020
| Actualización Tablas de Retención Documental en excel | Archivo excel actualizado publicado página WEB SAE | GIT de Archivo y Correspondencia | 30/03/2020- 31/06/2020
| Actualizacióny divulgación de datos abiertos por canales de comunicación internos y externos | Sensibilización empleados SAE-ciudadanía en general | Oficina de Gestión de la información Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 30/06/2020- 31/12/2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación trimestal informe de PQRS | Informes PQRS publicados | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 30/03/2018-31/12/2018

## Adicionales
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Adicionales | Actualización del Código de Etica, Conducta y Buen Gobierno | Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2020- 01/06/2020