## Riesgos_corrupción
Mapa de Riesgos de corrupción 2021
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [10 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO DE MITIGACIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE TRATAMIENTO |  | SEGUIMIENTO OAP
Numero | Procesos/ Objetivo | Objetivo del Proceso | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Causas | Consecuencia | Factor del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia de la Actividad | Probabilidad Inherente | % Probabilidad | Impacto Inherente | % Impacto Inherente | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Desripción del Control | Tipo de Control | Afectación del control | Implementación | Calificación del Control | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual por Control | Probabilidad Residual Final | % Probabilidad Residual Final | Impacto Residual por Control | Impacto Residual Final | % Impacto Residual Final | Zona de Riesgo Residual | Tratamiento | Plan de Acción de Mitigación | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento (Cuarto Trimestre) | Estado | ¿Riesgo con gestión? | Observación OAP
1 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Posibilidad de que un funcionario vaya mas allá de las funciones designadas con el fin de obtener un beneficio privado. | Debido a que las funciones definidas para cada uno de los funcionarios no abarquen la totalidad de funciones del Área Debido a que no se cuente con la totalidad de procedimientos definidos Debido a que no se conocen las funciones de cada uno de los cargos | Generación de Sanciones (penales, disciplinarias, morales) Pérdida de imagen reputacional | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 01_01 | El Gerente de Talento Humano y los lideres de área validan de manera conjunta la comunicación de funciones a cada servidor de manera oportuna a partir de las funciones del cargo a desempeñar | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Muy Baja | 2.667% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-12-30 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: *Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 01_02 | El Profesional Especializado III (Oficial de Seguridad) asigna los permisos de seguridad en aplicativos a los perfiles de usuarios solicitados y aprobados por los lideres de procesos, mediante la parametrización en los aplicativos y el registro en la matriz de seguridad de usuarios y perfiles por aplicativo. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 21.6% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre los efectos penales en los que incurre los colaboradores de SAE | Gerencia de Asuntos Legales | 2021-09-20 | 2021-10-11 | Se realizaron el 16 y 17 de noviembre de 2021 La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN\CAPACITACION PENAL | Finalizado
[17 empty] | 01_03 | El Profesional de la Gerencia de Asuntos Legales revisa a solicitud de las áreas la proyección de decretos de creación de comités para la toma de decisiones junto con sus funciones respectivas, realizando los respectivos ajustes y generando su numeración y comunicación cuando sea requerido. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 12.96% |  |  | 0% |  |  |  |  | Brindar una inducción específica del cargo a los funcionarios y contratistas nuevos, socializandole sus obligaciones contractuales o funciones, las limitaciones de su rol y aspectos éticos a tener en cuenta. | Lideres de área | Todos los meses | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | * Gerencia de Asuntos Legales: Se realizó la inducción a 15 funcionarios nuevos GIT ASREC (4), GIT INGESA (6), GIT DEFENSA (6) La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN/NOTIFICACION FUNCIONES" * Gerencia Comercial: Para el último trimestre no se realizaron capacitaciones. Entendiendo que en el año se realizaon 36 capacitaciones en el año por parte de la Gerencia Comercial, con el fin de prevenir la materialización del riesgo. * Gerencia de Contratos: En el 4T la Gerencia de Contratos no fue supervisora de ningún contratista, ni tampoco recibió personal de planta o de la tempotal nueva. Por lo tanto, no hubo lugar a inducciones Gerencia Financiera: Ingresó un nuevo funcionario al área de Contabilidad por reemplazo de licencia de maternidad y un nuevo integrante en Tesorería y se realiazaron las inducciones correspondientes. Se contrató una nueva empresa para el servicio de Cusotodio de portafolio, en el cual se aceptaron las obligaciones contractuales con la firma del contrato *Gerencia Inmuebles Rurales: 20/01/2021 (1 funcionario); 02/02/2021 ( 3 funcionarios) En la conformacion del grupo de Gerencia de Rurales ingresaron 4 funcionarios para el tema administrativo y tema tecnico, al ingresar los 4 funcionarios recibieron capacitaciones propias de la entida a nivel de zeus, manejo de sae, manejcvssso de sistemas de informacion, el funcioanrio a nivel tecnico recibio la capacitacion establecida en el desarrollo y elaboracion de estimados de renta rurales, elaboracion de fichas de viabilidad, elaboracion de conceptos tecnicos, desarrollo de visita de campo en compañia de un funcionario antiguo para capacitacion de campo, a diciembre de 2021 fueron evaluados, satisfactoriamente. * Gerencia Inmuebles Urbanos: En efecto se realizan las induciones al personal nuevo indicando sus roles y funciones * Gerencia de Bienes Muebles: 100% * Gerencia de Proyectos Especiales: En el cuarto trimestre ingresaron dos funcionarios nuevoss a la Gerencia de Proyecto, a quienes se les presentaron las funciones de sus respectivos cargos y el rol a desempeñar en la Gerencia, definiendo las limitaciones de su cargo y la confidencialidad de la información propia de la Gerencia de Proyectos Especiales. * Gerencia de Scoeidades Activas: Durante la vigencia del 2021, ingresó un nuevo funcionario a la gerencia de sociedades activas, a quien se le suministró la respectiva capacitación de su cargo y las actividades a realizar. * Gerencia de Sociedades en Liquidación: Para la vigencia 2021 ingresaron cinco (5) funcionarios a la Gerencia de Sociedades en Liquidación a los cuales se les entrego el respectivo formato de funciones - Un (1) funcionario por traslado - tres (3) temporales y un (1) ingreso nuevo a planta. * Gerencia Técnica : Ingresaron 5 personas durante el año 2021 a Gerencia técnica: Fecha de ingreso: •23-03-2021 Asistente Administrativo II; •26-04-2021 Técnico II ; •10-02-2021 Técnico II; •06-12-2021 Profesional I; •07-12-2021 Profesional I Se realizaron inducciones y capacitaciones generales en las fechas de ingreso de las personas y se les asigna una persona para que realice seguimiento y capacitación en funciones específicas. Adicionalmente se les brindo los siguientes cursos Curso Gestión de Riesgos Aspectos Generales - Curso Gestión de Riesgos Profundización. * Oficina Gestión de la Información: Durante el cuarto trimestre no se realizarón vinculaciones nuevas, sin embargo en actividades internas de trabajo, siempre se recomienda tener en cuenta la responsabilidad de los funcionarios y contratistas de la OGI frente el uso de los activos de información. Como evidencia se cuenta con la gestión de los informes de ejecución de los contratistas de la OGI y publicados en la pagina WEB de SAE https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/8_contratacion/8_2_publicacion_ejecucion_contratos/informes_gestion_contractual/of_gestion_informaciOn/2021 Acuerdos de Confidencialidad contratistas y proveedores de servicios tecnológicos * Oficina Control Interno: (Finalizado) En el mes de octubre ingreso un profesional a la Oficina de Control Interno, el cual recibió inducción específica del cargo, sobre los procedimientos del área, código de etica de auditores y estatuto de auditoria. * Regional Sur Occidente (Finalizado) Ingreso de 1 funcionario que finalizó en el de capacitación y prueba de acuerdo al P-GT2-171 Procedimiento de evaluación de rendimiento de empleados de SAE sin direccion de equipos, mediante el F-GT2-288 Evaluación de Rendimiento -Definición y seguimiento de compromisos laborales. * Regional Occidente (Finalizado) Se remite comunicación de funciones de todos los funcioanrios de la Regional Occidente a la Gerencia de Talento Humano el 24 de septiembre de 2021. * Regional Norte: En el cuarto trimestre del 2021 se reforzó el seguimiento a la labor de los funcionarios que ingresaron en el mes de septiembre; así mismo, con el plan choque de contratación del personal temporal, se ha trabajado en el desarrollo de un plan de capacitaciones y aprehención del código de ética y buen gobierno de la entidad. * Regional Centro Oriente: (Finalizado) En el periodo de octubre a diciembre no se realizo capacitacion a funcionarios o contratistas nuevo ya que a la regional centro oriente no entro personal nuevo. * GIT Archivo y Correspondencia: (Finalizado) Inducción a personas de la empresa NASES que ingresaron en el último trimestre: \\fileserver\publica\26-Gestion Documental\SAE3\Recuperado 27-04-2020\SAE3\Informes\Gestión de riesgos\CAPACITACIONES * GIT Administrativa: (Finalizado) Cada uno de los funcionarios del área tiene establecidas sus actividades y funciones, las cuales previamente han sido acordadas y retroalimentadas según el Comunicado Individual de funciones. Para los funcionarios nuevos que ingresan al área se realiza una induccion sobre los procesos a cargos y las limitaciones del cargo, a su vez, el Vicepresidente Administrativo y Financiero junto con el coordinador del área supervisa y valida el cumplimiento de las funciones según lo señalado en la Evaluación de desempeño. En cuanto a los contratistas nuevos dentro de las obligaciones que se enmarcan en el proceso contractual, se establece el conocer y acatar el cumplimiento del codigo de etica y buen gobierno que ha implementado la SAE, e igualmente cumplir con la normatividad interna y legal de la SAE. * GIT Aseguramiento de la Información: (Sin iniciar) No ingreso personal nuevo al GIT * Oficina Comunicaciones y Atención al Ciudadano: (Finalizado) * Oficina Asesora de Planeación: A la OAP no ingreso ningún funcionario o contratista nuevo durante la vigencia, por lo que no hubo necesidad de realizar capacitaciones *Presidencia: Se hace reunion mediante la plataforma Teams de seguiemiento dirigida por parte del Doctor Andres Avila junto con el equipo de Asesores del Despacho con el fin de socializar las obligaciones contractuales y plan de trabajo de cada uno de los miembros del equipo. | Finalizado
[17 empty] | 01_04 | El profesional de la Gerencia de Talento Humano al ingreso de cada servidor le socializa el Código de Ética, formalizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 9.072% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación de riesgos de corrupción para sensibilizar a los funcionarios de las metodologías de gestión y seguimiento de este tipo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-04-10 | En el primer semestre se realizó un video con capacitación relacionada con la metodología de gestión de riesgos enmarcada en riesgos de corrupción, para su respectiva socialización con las partes interesadas. La actividad se encuentra finalizada | Finalizado
[17 empty] | 01_05 | El Gerente de Talento Humano y lideres de área realizan la evaluación de rendimiento, cada vez que sea requerido, para realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones y compromisos asignados a los Funcionarios de SAE | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 6.35% |  |  | 0%
[17 empty] | 01_06 | El profesional de la Oficina Asesora de Planeación realiza actualizaciones documentales de los procesos de la arquitectura de SAE, cuando sea requerido y a solitud de las áreas, limitando el alcance de las actividades que ejercen los colaboradores de SAE en función de la ejecución de los procesos. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3.81% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación de la dimensión 7 del MIPG, incluida la Gestión de Riesgos desde la perspectiva de Control Interno. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-23 | 2021-04-10 | * Oficina de Control Interno: Finalizada en el primer trimestre de 2021. * Oficina Asesora de Planeación: En el primer semestre realizó capacitación conjuntamente con la Oficina de Control Interno, sensibilizando a los gestores de riesgos en cuanto a la dimesión 7 del MIPG y de las generalidades de la gestión del riesgo.La actividad se encuentra finalizada | Finalizado
[17 empty] | 01_07 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 2.667% |  |  | 0%
3 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede ocurrir intercambio extraoficial de favores, en el cual un individuo se beneficie a si mismo o a un tercero. Amiguismo y clientelismo. | Debido al "contacto permanente" con depositarios, liquidadores y Mandatarios, contratistas, proveedores y arrendatarios Debido a una cultura interna de amiguismo Debido a las relaciones personales derivadas de las relaciones interinstitucionales y con entes de control | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios (penales, disciplinarias, morales) | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 03_01 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos valida que la Entidad cuente con cámaras y grabación de sonido en sedes de funcionamiento de las zonas únicas de atención al ciudadano, a través de la supervisión del servicio de vigilancia tercerizado. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 42% | Muy Baja | 3.81% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-12-30 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: **Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 03_02 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos valida que el servicio de vigilancia tercerizado registre los visitantes a la Entidad, a través del diligenciamiento del Formato de Control de Visitantes | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 25.2% |  |  | 0%
[17 empty] | 03_03 | El profesional de la Gerencia de Talento Humano al ingreso de cada servidor le socializa el Código de Ética, formalizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 15.12% |  |  | 0%
[17 empty] | 03_04 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 10.58% |  |  | 0% |  |  |  |  | Publicar cada vez que sea requerido los términos de referencia y/o pliegos de condiciones de los servicios o productos a contratar para observaciones de los ciudadanos y/o interesados en cada proceso a fin de establecer condiciones equitativas para la participación del proceso | Gerencia de Contratos | Todos los meses | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | Se publicaron 11 procesos de convocatoria pública en el cuarto trimestre. Tanto en la página web, como en el Secop I. En el año 50 procesos | Finalizado
[17 empty] | 03_05 | El profesional de la Oficina de Gestión de la Información asigna licencia de correo corporativo para la centralización de información corporativa, de acuerdo con las necesidades de cada proceso, previa solicitud en la mesa de ayuda | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 6.35% |  |  | 0%
[17 empty] | 03_06 | El Jefe de la Oficina de Gestión de la Información asigna la infraestructura tecnológica necesaria para la comunicación formal externa e interna, apoyados en las diferentes herramientas y sistemas de información, para la ejecución de las actividades institucionales | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 3.81% |  |  | 0%
4 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede presentarse situaciones de orden moral y económico que le impidan a un funcionario actuar en forma objetiva e independiente, porque le sea particularmente conveniente. | Debido a la falta de mecanismos de control en la identificación de posibles conflictos de interés y definición de políticas Debido a una cultura interna de amiguismo Debido a la inexistencia de política de atención psicosocial a los funcionarios de la entidad | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios (penales, disciplinarias, morales) | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 04_01 | El profesional de Talento Humano valida el cumplimiento que los perfiles de los aspirantes sean idóneos en SAE, mediante los procesos de selección y estudio de seguridad. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Muy Baja | 9.072% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar auditorías de gestión institucional donde se revisen los riesgos que afectan o impactan el objetivo y alcance de la auditoria, y se evaluen los controles asociados a los riesgos como 3era linea de defensa. | Oficina de Control Interno | De acuerdo con programación del PAAI | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | En el último trimestre de 2021 se iniciaron y culminaron las siguientes auditorias basadas en riesgos: - Cumplimiento de obligaciones de Depositarios y supervisión de SAE. -Auditoría Especial política Comercial en Regionales. -Seguimiento a la Implementación del Plan de Continuidad del Negocio. Los soportes de cada auditoria se encuentran en el siguiente enlace: \\fileserver\publica\8 - Oficina de Control Interno\2021\Evaluacion y Seguimiento | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 04_02 | El Coordinador del GIT de Conflicto de Interés valida los impedimentos o inhabilidades que presenten los servidores para ejercer sus funciones, mediante la aplicación del procedimiento de conflicto de intereses en la entidad. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 21.6% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo con la programación establecia en el PAAI 2021. | Oficina de Control Interno | 10/05/2021 10/09/2021 31/12/2021 | 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción. Los resultados se encuentran publicados en la página Web de SAE: https://www.saesas.gov.co/transparencia_acceso_informaciOn_pUblica/7_control/7_1_informes_gestion_evaluacion_32820/d_informes_organismos_inspeccion_32993/2021/seguimiento_mapa_riesgos_corrupcion | Finalizado
[17 empty] | 04_03 | El Profesional de la Gerencia Comercial valida que se comuniquen las ofertas y procesos de venta de manera transparente a través de publicación de información en la página web del operador comercial | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 12.96% |  |  | 0%
[17 empty] | 04_04 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 9.072% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar socialización de la gestión del GIT de Conflicto de Interés para que los servidores recurran a este en los casos que se requieran | GIT de Conflicto de Interés | 2021-03-15 | 2021-04-10 | NA | Finalizado
[22 empty] | 0% |  |  |  | 9.072% |  |  | 0%
6 | GESTIÓN DE ADQUISICIONES |  |  |  |  | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato. | Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés Falta de difusión de los lineamientos o políticas sobre conflictos de interés Inaplicación del Manual de Ética y Buen Gobierno | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios (penales, disciplinarias, morales) Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía | Talento Humano | Corrupción | 52 | Media | 60% |  | 0% |  | 06_01 | El Gerente de Contratos verifica que las necesidades contractuales que presentan las áreas tengan viabilidad jurídica, técnica y financiera mediante la presentación y análisis en el comité de contratación. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 36% | Muy Baja | 17.64% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación del manual de contratación y las responsabilidades de los involucrados en las etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales | Gerencia de Contratos | 2021-07-15 | 2021-10-10 | Se hicieron capacitaciones presenciales a las 4 gerencias regionales sobre el manual de contratación y el sistema ERP. Adicionalmente, se hicieron 3 mesas de trabajo con las gerencias regionales sobre temas misionales solicitados en conceptos. En el año se hicieron 15 | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 06_02 | El Gerente de Contratos valida que los procesos de selección de contratación tengan una evaluación financiera, jurídica y técnica asignando un comité evaluador y validando las evaluaciones suministradas. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 25.2% |  |  | 0% |  |  |  |  | Publicar cada vez que sea requerido los términos de referencia y/o pliegos de condiciones de los servicios o productos a contratar para observaciones de los ciudadanos y/o interesados en cada proceso a fin de establecer condiciones equitativas para la participación del proceso | Gerencia de Contratos | Todos los meses | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | Se publican todos los procesos contractuales que deban ser publicados para observación de los participantes en el proceso de selección | Finalizado
[17 empty] | 06_03 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 17.64% |  |  | 0%
[17 empty] | 06_04 | El Gerente de Talento Humano verifica denuncias notificadas de hechos potenciales de corrupción interpuestas a Funcionarios de la SAE a través de la aplicación de procesos disciplinarios y aplicación de sanciones cuando aplique | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 17.64% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar reuniones de seguimiento al estado de avance de los procesos contractuales al interior de la Gerencia de Contratos y sus respectivas novedades | Gerencia de Contratos | 31-03-2021 30-06-2021 30-09-2021 30-11-2021 | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | Se hizo una reunión con el vicepresidente jurídico para presentarle el avance de los procesos contractuales y de las solicitudes de las áreas a la Gerencia de Contratos. En el año hubo 6 reuniones de seguimiento | Finalizado
[17 empty] | 06_05 | El Gerente de Asuntos Legales valida insumos de las acciones delictivas informadas para proceder cuando se requiera con las denuncias relacionadas con hechos de corrupción hacia Funcionarios de la SAE y realiza el seguimiento para la representación legal requerida. | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 17.64% |  |  | 0%
7 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Posibilidad de que un funcionario reciba u ofrezca un soborno, con el fin de dar o recibir un trato especial con una compañía o persona natural. | Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés Falta de difusión de los lineamientos o políticas sobre conflictos de interés Inaplicación del Manual de Ética y Buen Gobierno | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios (penales, disciplinarias, morales) Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 07_01 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos valida que la Entidad cuente con cámaras y grabación de sonido en sedes de funcionamiento de las zonas únicas de atención al ciudadano, a través de la supervisión del servicio de vigilancia tercerizado. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 42% | Muy Baja | 12.35% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Promover al interior de la Entidad una cultura empresarial ética a través de campañas de sensibilización al interior de la Entidad | Gerencia de Talento Humano Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 12-05-2021 20/08/2021 | 2021-12-31 | Gerencia de Talento Humano: Durante el 2021 se ha venido trabajando en el fortalecimiento de la cultura de Riesgos a traves de las actividades de formación y conferencia de anticorrupción: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area *Conductas en las cuales podrían incurrir los servidores de SAE (contratistas, empleados de planta y directivos), por las acciones, omisiones u extralimitaciones en ejercicio de sus funciones" Oficina Comunicaciones y Atención al Ciudadano: (Finalizado) | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 07_02 | El profesional de la Gerencia de Talento Humano al ingreso de cada servidor le socializa el Código de Ética, formalizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 29.4% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-12-31 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: **Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado
[17 empty] | 07_03 | El Jefe de la Oficina de Control Interno valida que la gestión institucional se realice de acuerdo con la normatividad vigente participando en los comités de los que hace parte, siendo garante de transparencia y diligencia institucional, con voz pero sin voto. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 17.64% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre los efectos penales en los que incurre los colaboradores de SAE | Gerencia de Asuntos Legales | 2021-09-20 | 2021-10-11 | Se realizaron el 16 y 17 de noviembre de 2021 La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN\CAPACITACION PENAL | Finalizado
[17 empty] | 07_04 | El Gerente de Talento Humano verifica denuncias notificadas de hechos potenciales de corrupción interpuestas a Funcionarios de la SAE a través de la aplicación de procesos disciplinarios y aplicación de sanciones cuando aplique | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 17.64% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación de riesgos de corrupción para sensibilizar a los funcionarios de las metodologías de gestión y seguimiento de este tipo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-04-10 | En el primer semestre se realizó un video con capacitación relacionada con la metodología de gestión de riesgos enmarcada en riesgos de corrupción, para su respectiva socialización con las partes interesadas. La actividad se encuentra finalizada | Finalizado
[17 empty] | 07_05 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 12.35% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación de la dimensión 7 del MIPG, incluida la Gestión de Riesgos desde la perspectiva de Control Interno. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-23 | 2021-04-10 | En el primer semestre realizó capacitacion conjuntamente con la Oficina de Control Interno, sensibilizando a los gestores de riesgos en cuanto a la dimesión 7 del MIPG y de las generalidades de la gestión del riesgo.La actividad se encuentra finalizada | Finalizado
8 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede incitar la participación de varias personas o compañías para cometer un delito buscando el beneficio propio. Concierto para delinquir. | Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés Falta de difusión de los lineamientos o políticas sobre conflictos de interés | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 08_01 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos valida que la Entidad cuente con cámaras y grabación de sonido en sedes de funcionamiento de las zonas únicas de atención al ciudadano, a través de la supervisión del servicio de vigilancia tercerizado. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 42% | Baja | 20.58% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-12-31 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: **Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 08_02 | El Gerente de Talento Humano y lideres de área realizan la evaluación de rendimiento, cada vez que sea requerido, para realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones y compromisos asignados a los Funcionarios de SAE | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 29.4% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre los efectos penales en los que incurre los colaboradores de SAE | Gerencia de Asuntos Legales | 2021-09-20 | 2021-10-11 | Se realizaron el 16 y 17 de noviembre de 2021 La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN\CAPACITACION PENAL | Finalizado
[17 empty] | 08_03 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 20.58% |  |  | 0%
[17 empty] | 08_04 | El Gerente de Talento Humano verifica denuncias notificadas de hechos potenciales de corrupción interpuestas a Funcionarios de la SAE a través de la aplicación de procesos disciplinarios y aplicación de sanciones cuando aplique | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 20.58% |  |  | 0% |  |  |  |  | Promover al interior de la Entidad una cultura empresarial ética a través de campañas de sensibilización al interior de la Entidad | Gerencia de Talento Humano Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 12-05-2021 20/08/2021 | 10/07/2021 10/10/2021 | Gerencia de Talento Humano: Durante el 2021 se fortalecio de la cultura de Riesgos a traves de las actividades de formación y conferencias de corrupción. Oficina Comunicaciones y Atención al Ciudadano: (Finalizado) | Finalizado
[17 empty] | 08_05 | El Gerente de Asuntos Legales valida insumos de las acciones delictivas informadas para proceder cuando se requiera con las denuncias relacionadas con hechos de corrupción hacia Funcionarios de la SAE y realiza el seguimiento para la representación legal requerida. | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 20.58% |  |  | 0%
9 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede ocurrir que un funcionario abuse de su cargo o funciones para inducir a otra persona a dar o prometer dinero o cualquier otro beneficio indebido. | Debido a la falta de controles dentro del proceso de contratación Por la falta de valores éticos y morales en los funcionarios Inaplicación del Manual de Ética y Buen Gobierno | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 09_01 | El Gerente Financiero valida las disponibilidades y necesidades presupuestales institucionales a partir de la recopilación de los formatos de anteproyecto presupuestal enviados por las áreas, los formatos de compromisos a largo plazo, y la revisión del presupuesto aprobado por CNE | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 36% | Muy Baja | 3.81% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-04-10 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: **Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 09_02 | El Profesional de Contratos verifica que los estudios previos para la contratación de un bien o servicio cuente con un presupuesto oficial justificado y el cumplimiento de todos los criterios requeridos, mediante la revisión de los estudios previos y la retroalimentación de estos. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 21.6% |  |  | 0%
[17 empty] | 09_03 | El Gerente de Contratos valida que los procesos de selección de contratación tengan una evaluación financiera, jurídica y técnica asignando un comité evaluador y validando las evaluaciones suministradas. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 15.12% |  |  | 0% |  |  |  |  | Brindar inducción a funcionarios y contratistas nuevos, socializandole sus obligaciones contractuales o funciones, el código de integridad, transparencia y lavado de activos, y temas transversales generales de la organización. | Gerencia de Talento Humano | Cada vez que se realice una nueva vinculación de personal | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | Todos los servidores al ingreso a la entidad deben realizar la induccion SAE, asi mismo en las diversas areas se hace el entreanamiento en puesto de trabajo. Como parte de la inducción deben realizar los cursos: *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. *Curso Lenguaje Claro Asi como leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado
[17 empty] | 09_04 | El Profesional de Contratos constata que los términos de referencia, pliegos de condiciones y contratos sean comunicados a los ciudadanos de manera transparente y oportuna mediante la publicación de estos en SECOP y la página web en el espacio destinado para transparencia. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 9.072% |  |  | 0%
[17 empty] | 09_05 | El profesional de la Gerencia de Talento Humano al ingreso de cada servidor le socializa el Código de Ética, formalizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 5.443% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar las actualizaciones documentales de los procesos de la arquitectura de SAE, cuando sea requerido, para limitar el alcance de las actividades que ejercen los colaboradores de SAE en la ejecución de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Todos los meses | 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021 31/12/2021 | La OAP ha acompañado y publicado las actualizaciones documentales realizadas sobre los procesos de la Entidad conforme a las solicitudes realizadas | Finalizado
[17 empty] | 09_06 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 3.81% |  |  | 0%
10 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede ocurrir que teniendo conocimiento de una conducta delictiva, no se informe a las autoridades por temor a repercusiones sociales o financieras. Omisión de denuncia | Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas Por temor a repercusiones en su estabilidad laboral | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 10_01 | El profesional de la Gerencia de Talento Humano al ingreso de cada servidor le socializa el Código de Ética, formalizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 25.2% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre los efectos penales en los que incurre los colaboradores de SAE | Gerencia de Asuntos Legales | 2021-09-20 | 2021-10-11 | Se realizaron el 16 y 17 de noviembre de 2021 La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN\CAPACITACION PENAL | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 10_02 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 25.2% |  |  | 0%
[17 empty] | 10_03 | El Gerente de Talento Humano verifica denuncias notificadas de hechos potenciales de corrupción interpuestas a Funcionarios de la SAE a través de la aplicación de procesos disciplinarios y aplicación de sanciones cuando aplique | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 25.2% |  |  | 0%
[22 empty] | 0% |  |  |  | 25.2% |  |  | 0%
[22 empty] | 0% |  |  |  | 25.2% |  |  | 0%
11 | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |  |  |  |  | Posibilidad de que uno o varios funcionarios utilicen de forma indebida la información privilegiada de los sistemas de información para obtener beneficio privado. | Debido a la falta de políticas de accesibilidad de la información Debido a la falta de identificación de activos de información Debido a la diversidad de los sistemas de información Falta de capacitación y socialización de las políticas de la entidad tanto al ingreso de nuevos funcionarios como de manera periódica Fácil acceso a la información y a la difusión de copias de la misma | Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios | Talento Humano | Corrupción | 1976 | Alta | 80% |  | 0% |  | 11_01 | El Profesional Especializado III (Oficial de Seguridad) verifica el estado de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar el cumplimiento de la norma a través de la aplicación de la matriz de seguimiento a la ISO 27001 | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 48% | Muy Baja | 5.08% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitaciones sobre el uso adecuado de las TIC y seguridad de la información | Jefe de la Oficina de Gestión de la Información | 2020-10-15 | 2021-12-31 | Durante el cuarto trimestre se finalizó el plan de capacitación propuesto y fue cerrado con el Foro del SIG. La documentación de la asitencia y la grabación de la misma fue liderada por el área de Comunicaciones | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 11_02 | El Profesional Especializado III (Oficial de Seguridad) asigna los permisos de seguridad en aplicativos a los perfiles de usuarios solicitados y aprobados por los lideres de procesos, mediante la parametrización en los aplicativos, el registro en la matriz de seguridad de usuarios y perfiles por aplicativo, y la implementación de restricciones web y de acceso a carpetas compartidas | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 28.8% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_03 | El Sistema de Seguridad de la Información - PC Secure constata que el flujo de información en tránsito sea seguro, detecta que no existan códigos maliciosos y brinda protección contra pérdidas o robo de la información, a través de reportes automáticos, eliminación de códigos maliciosos y puesta en cuarentena de archivos que atenten contra la seguridad de la Entidad. | Correctivo | Impacto | Automático | 35% | Documentado | Continua | Con registro | 28.8% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_04 | El profesional de la Oficina de Gestión de la información administra las herramientas de monitoreo de la infraestructura tecnológica de SAE y realiza seguimiento al rendimiento de los activos de la información de la Entidad (Redes, Sistemas, Servidores, Aplicaciones,entre otros) a partir de informes automáticos del uso de recursos de la infraestructura y diagnósticos de componentes defectuosos, en tiempo real desde la herramientas | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con registro | 20.16% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_05 | El profesional de la mesa de ayuda de SAE verifica las solicitudes o incidencias que afectan los Sistemas de Información validando las situaciones presentadas y expuestas por parte de los funcionarios, a fin de brindar soluciones correctivas o de mantenimiento evolutivo a partir de la base de conocimientos de la mesa de ayuda. | Correctivo | Impacto | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con registro | 20.16% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_06 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 14.11% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_07 | La Gerente de Talento Humano desde el proceso de vinculación asegura que los funcionarios firmen el acuerdo de confidencialidad de la información y el cumplimientos a las politicas de seguridad de la información, procedimientos y documentos que soportan los procesos de negocio | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8.467% |  |  | 0%
[17 empty] | 11_08 | El profesional Especializado III (Oficial de Seguridad), realiza capacitaciones y campañas de sensibilización relacionadas con las politicas de seguridad adoptadas por la entidad a fin de reforzar las responsabilidades del uso y acceso a la información | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 5.08% |  |  | 0%
13 | TODOS LOS PROCESOS |  |  |  |  | Puede ocurrir apropiación ilegal, en beneficio propio o de un tercero, de los bienes del estado. | Como consecuencias de la ineficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés Falta de difusión de los lineamientos o políticas sobre conflictos de interés Falta de recurso humano que permita realizar seguimiento administrativo al portafolio de la entidad Alta rotación de personal Falta de capacitación y socialización de las políticas de la entidad tanto al ingreso de nuevos funcionarios como de manera periódica (funcionarios, contratistas y depositarios) | Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría denuncias y demandas de la ciudadanía Pérdida de recursos económicos | Talento Humano | Corrupción | 247 | Media | 60% |  | 0% |  | 13_01 | El Gerente de Talento Humano anualmente solicita a todos los servidores de SAE, el reporte de bienes y rentas, asegurando la publicación en el aplicativo SIGEP para los servidores que deben hacerlo. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 42% | Muy Baja | 6.051% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación sobre el código de ética y los efectos disciplinarios que conllevan actos inapropiados por parte de los Funcionarios de la SAE | Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-04-10 | La Gerencia de Talento Humano gestiono con la Universidad Nacional el Curso de Gestión de Riesgos durante los meses de abril a junio de 2021 en dos niveles: **Aspecto Generales ( todos los servidores) *Valoración de Riesgos (servidores seleccionados por area) Con la firma Skol Serna se desarrollaron las siguientes actividades de formación: *Conferencia Aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción (Todos los serviodres) *Talleres de Transparencia Compliance (servidores seleccionados por area *Taller aspectos generales de la prevención de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. (servidores seleccionados por area Todos los servidores que ingresan a SAE deben realizar el *Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y leer el Codigo de Etica y Buen Gobierno dejando como la evidencia la firma el formato "Carta de conocimiento y aceptación del código de ética" | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 13_02 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos verifica mensualmente el inventario detallado de activos de funcionamiento de SAE, realizando una conciliación de esta base con las unidades registradas en el aplicativo, los comprobantes de traslado de activos a terceros, y los formatos de inventario de activos fijos por funcionario. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 29.4% |  |  | 0%
[17 empty] | 13_03 | El Coordinador del GIT de Servicios Administrativos genera un control para la asignación de bienes devolutivos y elementos de consumo a funcionarios, a partir de la entrega de activos con placas impresas de identificación, el registro de traslado de activos a terceros en el módulo de aplicativo ERP Seven y con la suscripción del comprobante de traslado firmado directamente por el funcionario quien recibe este tipo de activos. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 17.64% |  |  | 0%
[17 empty] | 13_04 | El Coordinador Operativo de las Gerencias Regionales verifica el estado de ocupación, uso, estado de conservación y novedades sobre los bienes inmuebles del portafolio de SAE que se encuentran en su región, cada vez que sea requerido, mediante visitas de inspección (Informes de visitas), mesas de trabajo con los depositarios (Actas), y/o diagnóstico de bienes (Formato diligenciado). | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 12.35% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación sobre los efectos penales en los que incurre los colaboradores de SAE | Gerencia de Asuntos Legales | 2021-09-20 | 2021-10-11 | Se realizaron el 16 y 17 de noviembre de 2021 La ruta que identifica la evidencia: \\fileserver\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\12. SOPORTE DE INDICADORES\IV TRIMESTRE\RIESGOS OPERATIVOS - CORRUPCIÓN\CAPACITACION PENAL | Finalizado
[17 empty] | 13_05 | El Jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano recibe y registra las denuncias recibidas sobre la administración de activos del portafolio de SAE en los canales oficiales de comunicación (portal web, redes sociales oficiales, correos electrónicos, medios masivos de comunicación y conmutador) y canaliza según corresponda a la Oficina de Talento Humano o a la Gerencia de Asuntos Legales llevando un control de correspondencia. | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Sin documentar | Aleatoria | Con registro | 8.644% |  |  | 0%
[17 empty] | 13_06 | El profesional de la Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes a la gestión institucional de acuerdo con la programación establecida en el Plan Anual de Auditorías Institucional- PAAI a fin de identificar riesgos, desviaciones o irregularidades | Detectivo | Probabilidad | Manual | 30% | Documentado | Aleatoria | Con registro | 6.051% |  |  | 0%
128 | EVALUACIÒN Y CONTROL |  |  |  |  | Puede ocurrir que se presente manipulación o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de la actividad de la auditoría interna, con el fin de obtener provecho propio o de un tercero | Debido a que se presente presión, amenazas internas y externas Debido a que se solicite comisión, o recompensa por parte de un colaborador de la OCI a los auditados para adulterar, modificar u ocultar una oportunidad de mejora evidenciada durante la auditoría, seguimiento o evaluación Debido a que los responsables deseen evitar investigaciones disciplinarias, penales o fiscales Debido que se busque favorecer a terceros Debido a que se pueda limitar el alcance de las auditorías en busca de un beneficio propio o de un tercero | Toma de decisiones de la Alta Dirección equivocadas o no acordes con la realidad institucional Vulneración del principio de confidencialidad Favorecimiento o perjuicio a los auditados Afectación de la imagen de la Oficina de Control Interno | Talento Humano | Corrupción | 12 | Baja | 40% |  | 0% |  | 128_01 | El Jefe de la Oficina de Control Interno valida que todos los auditores de la oficina se comprometan a cumplir el código de ética en el ejercicio a realizar en cada auditoría interna de gestión a través de la suscripción del documento "Manifestación expresa de aceptación individual de los auditores - Código de ética de los auditores internos SAE SAS) | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Muy Baja | 8.64% | 0% | Leve | 0% | Bajo | Reducir - Mitigación | Realizar capacitación de riesgos de corrupción para sensibilizar a los funcionarios de las metodologías de gestión y seguimiento de este tipo de riesgos | Oficina Asesora de Planeación Gerencia de Talento Humano | 2021-03-15 | 2021-04-10 | En el primer semestre se realizó un video con capacitación relacionada con la metodología de gestión de riesgos enmarcada en riesgos de corrupción, para su respectiva socialización con las partes interesadas. La actividad se encuentra finalizada | Finalizado | SI | Ejecución de al menos una actividad de mitigación para reducir el riesgo
[17 empty] | 128_02 | El Jefe de Control Interno valida con las áreas auditadas el informe de auditoría interna de gestión a través de remisión del informe vía correo electrónico y reuniones de socialización o aclaración de resultados | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14.4% |  |  | 0% |  |  |  |  | Promover en la SAE una cultura empresarial de autocontrol y de la importancia de la evaluación independiente en la gestión institucional a través de mensajes de comunicación interna al interior de la Entidad | Oficina de Control Interno Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2021-08-20 | 2021-10-10 | Se llevo a cabo un trabajo conjunto con la Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano en donde realizó una campaña de autocontrol "Yo ejecuto, yo controlo", la cual fue difundida a través de correo electrónico los días 01 y 06 de octubre de 2021. | Finalizado
[17 empty] | 128_03 | El profesional de la Oficina Asesora de Planeación brinda asesoría relacionada con el formulación del plan de mejoramiento, para asegurar su adecuado diligenciamiento, cuando sea solicitado por las áreas, mediante mesas de trabajo programadas. | Preventivo | Probabilidad | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8.64% |  |  | 0% |  |  |  |  | Realizar capacitación de la dimensión 7 del MIPG, incluida la Gestión de Riesgos desde la perspectiva de Control Interno. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-23 | 2021-04-10 | Finalizado en el primer trimestre de 2021. | Finalizado
[22 empty] | 0% |  |  |  | 8.64% |  |  | 0%
[22 empty] | 0% |  |  |  | 8.64% |  |  | 0%
Note on D9: Impacto: es la consecuencia económica o reputacional a la cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo
Note on E9: Circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se presenta el riesgo.
Note on F9: Causa principal o básica, corresponde a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo. Son la base para la definición de controles en la etapa de valoración.
Note on G9: Posibilidad de+ Impacto + Causa inmediata + Causa Raíz
Note on J9: Fuentes generadoras de eventos en las que se originan las pérdidas por riesgo
Note on AH9: Reducir Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigación del mismo. Aceptar Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su posible materialización. Evitar Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es demasiado alto, se determina NO asumir la actividad que genera este riesgo.
Note on S50: Al ingreso de cada servidor se le socializará el Codigo de Etica, form alizando la carta de aceptación y compromiso de cumplimiento con la firma del servidor. Nota: Si se pueden repetir controles ya que un control puede ayudar a mitigar varios riesgos de corrupción.
Note on S52: No se incluye la notificación de las áreas ya que la notificación también puede provenir de un actor externo a partir de una denuncia radicada en la oficina de comunicaciones y arención al ciudadano. Se agrega a la redacción del control ""Denuncias notificadas"""