## Presentación
Entidad: | Sociedad de Activos Especiales S.A.S | Vigencia: 2024 | Fecha publicación: | Versión: 2
Sociedad de Activos Especiales S.A.S Carrera 7 # 32-16 Bogotá D.C. Centro Comercial San Martín Local 107 Cundinamarca Bogotá D.C. Líneas de atención Línea gratuita: 01-8000-111612 Conmutador: 57 60 1 7431444 Línea anticorrupción: 018000 111 612 Fax: 57 60 1 743 1444 Op. 9 Correo institucional: atencionalciudadano@saesas.gov.co Correo notificaciones judiciales: notificacionjuridica@saesas.gov.co
La formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público es una labor asumida por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. en el marco de su compromiso irrestricto con la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Este Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público se articula a la visión 2026 de la SAE a partir de la cual busca ser reconocida a nivel local, nacional e internacional como una sociedad transparente y efectiva en la administración, gestión y democratización de activos provenientes de economías ilícitas; implementando un modelo sostenible e integral que crea valor público, social y ambiental y contribuye a la reparación y a la Paz total de los territorios.
Por ello, este Programa no solo atiende al cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 (que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011), sino que se articula al conjunto de políticas, procesos y procedimientos adelantados por la entidad en materia de gestión de riesgos, ética y cumplimiento. Así, el programa traduce como hoja de ruta los compromisos y metas de la SAE en diferentes ámbitos de su gestión asociados a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El gobierno del cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida han posicionado unas improntas y líneas de trabajo en favor de grandes transformaciones que requiere la sociedad colombiana, es por esto, que este programa considera las preocupaciones y comentarios de la ciudadanía y las particularidades de su implementación a nivel territorial. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, la confiabilidad, la equidad, la justicia social y ambiental, la solidaridad, el compromiso y la efectividad.

## Programa General
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público) Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | # de veces que se realiza la actividad
Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para mitigar los Riesgos | Política de Administración de Riesgos | 1 | Revisar y Publicar la Política de Administración del Riesgos de la Entidad en el link de transparencia de la entidad. | (1) Política de riesgos revisada y publicada en el link de transparencia de la entidad. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-04-08 | 31/09/2024 | 1
|  | 2 | Socializar la Política y la Guía de Administración de riesgos a los trabajadores de la sociedad de activos especiales s.a.s.. | (4)Informes de las Sesiones de socialización de política y metodología de riegos en las territoriales | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 03/06/2024 | 2024-12-31 | 4
| Promoción y divulgación | 3 | Publicar en la página web la matriz de riesgos de corrupción | (1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1
| Construcción y/o actualización de Mapa de Riesgos | 4 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo | (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizada | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-04-08 | 31/12/2024 | 1
|  | 5 | Realizar actividades de sensibilización sobre la Metodología de Riesgos vigente de la SAE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa. | (24) Actas y listas de asistencia (4) Informes Direcciones Territoriales | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 28
|  | 6 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los lideres de los procesos de la entidad, los riesgos de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política la-ft-padm | (1) Mapa de riesgos de La-FT-PADM | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 1
|  | 7 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2024, con los lideres de los procesos de la entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de intereses para la Sociedad de Activos Especiales - SAE | (1) Mapa de riesgos de corrupción u operacionales (donde se incluyan los de conflicto de interés) | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-04-08 | 2024-12-31 | 1
|  | 8 | Elaborar informe consolidado del estado de gestión global de los riesgos de corrupción de la SAE. | (2) Informes consolidados de la gestión de los riesgos de corrupción. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-05-02 | 2024-12-30 | 2
| Control y Monitoreo | 9 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | (1) Mapa de riesgos de corrupción con monitoreo realizado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 1
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información | Reporte de Cumplimiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 10 | Realizar la coordinación, seguimiento y actividades asociadas al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abierto")- Registro Índice de Transparencia y Acceso a la Información . | (1) Registro sobre cumplimiento del reporte Matriz ITA | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-07-02 | 2024-08-31 | 1
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 11 | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023 | (1) informe de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz de la vigencia 2023 | Dirección de Proyectos | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 1
|  | 12 | Realizar la actualización del inventario de activos de información de la Entidad | (2) Reportes de actualización del Inventario de Activos / 1 reporta cada semestre | Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2
|  | 13 | Actualizar las tablas de retención documental y cuadro de clasificación documental. | (1) informe de reporte de avance de publicaciones tablas y cuadro de clasificación documental actualizado | Dirección Administrativa | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1
|  | 14 | Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. | (4) Espacios presenciales y/o virtuales | Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4
Racionalización de tramites | Tramite/ Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | 15 | Realizar el ajuste en la página Web de la SAE S.A.S., de acuerdo con la estandarización de la mejora validada por las partes. | (1) evidencia grafica del ajuste en la pagina web | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-06-01 | 2024-11-20 | 1
|  | 16 | Divulgar a las partes interesadas la mejora que se realizó, lo anterior a través de los canales de comunicación establecidos | (1) Informe sobre la divulgación realizada a las partes interesadas | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-11-01 | 2024-12-29 | 1
|  | 17 | Elaborar la herramienta de medición de satisfacción y brindar las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora. | (1) Informe de los resultados obtenidos con la herramienta de medición de satisfacción que incluya las cifras sobre la percepción de la implementación de la mejora. | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Mecanismos de Atención al Ciudadano | 18 | Realizar actividades de sensibilización y fortalecimiento para la atención al ciudadano en todos los niveles organizacionales. | (4) acciones adelantadas Para este ítem pueden aplicar : Piezas comunicativas / memorias / Informe Contenidos temático | Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 4
|  | 19 | Publicación trimestral Informes PQRS | (4) Informes realizados sobre el reporte de PQRS | Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4
Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | 20 | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas 2024 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1
|  | 21 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | (1) evento de rendición de cuentas con la ciudadanía y Memorias evento rendición de cuentas | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1
|  | 22 | Realizar y publicar informe del ejercicio de rendición de la vigencia cuentas 2023 | (1) Informe elaborado y publicado | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1
|  | 23 | Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | (1) Encuesta de satisfacción | Dirección de Planeación y Prospectiva | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 1
Iniciativas Adicionales | Código de Integridad | 24 | Realizar actualización del Manual de Contratación de la SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) incluyendo los lineamientos de Conflicto de Interés, Actividades de Control, Transparencia e Integridad Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción | (1) Manual de Contratación SAE (Manual de Compras y Adquisiciones) actualizado con los Lineamientos de Conflicto de Interés , Actividades de Control, Transparencia e Integridad y Políticas de Buen Gobierno y Anticorrupción | Dirección de Contratación | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1
|  | 25 | Realizar actualización del reglamento interno de trabajo SAE, donde se incluyan los lineamientos dados en el Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés | (1) Reglamento Interno de Trabajo SAE en donde se incluyan los documentos/Código de Integridad - Lineamientos Conflicto de Interés | Dirección de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1
|  | 26 | Construir piezas comunicativas para la difusión del código de integridad | (4) Piezas comunicativas dirigidas a la ciudanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre el Código de Integridad y sus contenidos. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4
|  | 27 | Realizar sensibilizaciones para la apropiación y conocimiento del Código de Integridad con los Servidores de la SAE | Realizar: (1) espacio de socialización del código integridad en las 4 Direcciones Territoriales | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4
|  | 28 | Realizar la Difusión del Código de Integridad y sus contenidos Depositarios Vigentes | (2) Informes de difusión del Código de integridad con los Depositarios vigentes. | Gerencia de Depositarios | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2
| Conflicto de Interés | 29 | Continuar la implementación de la estrategia de conflicto de intereses. | (2) Informes de avance de la estrategia de Conflicto de Interés | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 2
| Cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y del Decreto 830 de 2021 | 30 | Generar el reporte de cumplimiento de la ley 2013 de 2019 y del decreto 830 de 2021 | (1) Informe de Declaración de bienes y rentas, y/o conflictos de interés, y/o declaración de Personas Expuestas Políticamente (PEP) | Dirección de Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1
| Gestión SARLAFT | 31 | Construir un procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas. | (1) Procedimiento de Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1
|  | 32 | Gestionar el acompañamiento y sensibilización a las áreas para la implementación de debida diligencia | (1) espacio de sensibilización sobre la implementación de Debida Diligencia en las 4 Direcciones Territoriales | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 4
|  | 33 | Crear o actualizar la documentación asociada a la debida diligencia | Política y/o Manual SARLAFT diseñado y aprobado 1. (1) Manual cargado en mapa de Procesos SAE 2.(1) Política cargada en infraestructura 3. (1) Procedimiento de Debida Diligencia actualizado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 3
| Ruta Única de Recepción y Atención de Denuncias por Corrupción | 34 | Construir y aprobar la ruta única de recepción y atención de denuncias por corrupción de la entidad | (1) Procedimiento de atención a denuncias por corrupción. (1) Protocolo de atención de denuncias por corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 2
|  | 35 | Consolidar y estandarizar los reportes y/o denuncias de recibidas sobre presuntos hechos de corrupción | (3) informes de seguimiento a los reportes de denuncias recibidas sobre presuntos hechos de corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3
| Divulgación y Sensibilización | 36 | Realizar la divulgación de los canales de atención para la denuncia de posibles situaciones de corrupción | (2) Piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía y colaboradores SAE que promocionen los canales de atención sobre posibles actos de corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2

## Hoja1 (hidden)
0 a 59% es Rojo
60 a 79% es Amarillo
80 a 100% es Verde