## Presentación
Entidad: | Sociedad de Activos Especiales S.A.S | Vigencia: Año 2025 | Fecha publicación: 31/01/2025 | Versión: 1
Sociedad de Activos Especiales S.A.S Carrera 7 # 32-16 Bogotá D.C. Centro Comercial San Martín Local 107 Cundinamarca Bogotá D.C. Líneas de atención Línea gratuita: 01-8000-111612 Conmutador: 57 60 1 7431444 Línea anticorrupción: 018000 111 612 Fax: 57 60 1 743 1444 Op. 9 Correo institucional: atencionalciudadano@saesas.gov.co Correo notificaciones judiciales: notificacionjuridica@saesas.gov.co
La formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP como lo reglamenta el decreto 1122 de 2024 es una labor asumida por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. en el marco de su compromiso irrestricto con la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Este Programa de Transparencia y Ética Pública se articula a la visión 2026 de la SAE a partir de la cual busca ser reconocida a nivel local, nacional e internacional como una sociedad transparente y efectiva en la administración, gestión y democratización de activos provenientes de economías ilícitas; implementando un modelo sostenible e integral que crea valor público, social y ambiental y contribuye a la reparación y a la Paz total de los territorios.
Por ello, este Programa no solo atiende al cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 (que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011), sino que se articula al conjunto de políticas, procesos y procedimientos adelantados por la entidad en materia de gestión de riesgos, ética y cumplimiento. Así, el programa traduce como hoja de ruta los compromisos y metas de la SAE en diferentes ámbitos de su gestión asociados a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El gobierno del cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida han posicionado unas improntas y líneas de trabajo en favor de grandes transformaciones que requiere la sociedad colombiana, es por esto, que este programa considera las preocupaciones y comentarios de la ciudadanía y las particularidades de su implementación a nivel territorial. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, la confiabilidad, la equidad, la justicia social y ambiental, la solidaridad, el compromiso y la efectividad.
1. Gestión del Riesgo
2. Redes y articulación
3. Cultura de la Legalidad
4. Iniciativas Adicionales

## 1.Gestión de riesgos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Esperado Q1 | Avance Esperado Q2 | Avance Esperado Q3
1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 Riesgos | 1.1.1 | Socializar la Política y la Guía de Administración de Riesgos a los servidores y servidoras de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 13 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | 50% | 100%
|  | 1.1.2 | Formular el mapa de riesgos de corrupción de la Direcciones Territoriales de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo. | (4)Mapa de riesgos de corrupción - Direcciones Territoriales | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 4 | 2025-02-03 | 2025-08-30 |  | 50% | 100%
|  | 1.1.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2025, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de interés para la Sociedad de Activos Especiales - SAE. | Matriz riesgos de Corrupción (Incluyendo los de conflicto de Interés). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-08-30 |  | 50% | 100%
|  | 1.1.4 | Publicar en la página web y en la intranet la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Link de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | - | 100%
|  | 1.1.5 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Matriz de monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Cuatrimestral | 3 | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 1.1.6 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como segunda línea de defensa y Publicarlos. | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Cuatrimestral | 3 | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 1.1.7 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como tercera línea de defensa y Publicarlos. | Dos (2) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / Dos (2) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Semestral | 2 | Febrero | Octubre |  | 50% | 100%
| 1.2 Canales de Denuncia | 1.2.1 | Publicar el Protocolo para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción. | Documento : Protocolo de para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción publicado. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Única vez | 1 | Marzo |  |  |  | 100%
|  | 1.2.2 | Crear los botones de denuncia interna (intranet) y externa (Página web) por Presuntos actos de Corrupción. | Botones de denuncia en intranet y en la Página WEB (Capturas y trazabilidad) | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Única vez | 1 | Febrero | Agosto | 20% | 40% | 40%
|  | 1.2.3 | Crear el canal de denuncia de la OIAC para la recepción de Denuncias por Presuntos actos de Corrupción (denunciascorrupcion@saesas.gov.co). | Correo de recepción de denuncias de la OIAC. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Única vez | 1 | Febrero | Agosto |  |  | 100%
|  | 1.2.4 | Monitorear y hacer seguimiento de denuncias recibidas por presuntos hechos de corrupción internos y externos. | (2) Informes | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 1.2.5 | Realizar un procedimiento de mejora continua del sistema de denuncias. Revisar periódicamente la eficacia del sistema y realizar ajustes según las necesidades detectadas. | Generar un procedimiento, Generar reportes de revisión y planes de mejora. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 100%
|  | 1.2.6 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía . | (1)Documento de seguimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 50% | 100%
|  | 1.2.7 | Crear la guía de protección para denunciantes de presuntos hechos de corrupción de la SAE. | Documento : Guía de protección al denunciante de hechos de corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | Febrero | Diciembre | 33% | 33% | 34%
| 1.3 Riesgo de LAFT/FPADM | 1.3.1 | Divulgar la política y el Manual de SARLAFT con los servidores de la Entidad. | Evidencias de la divulgación(capturas, fotos ,trazabilidad,piezas gráficas) | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 1.3.2 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2025, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política LA-FT-PADM. | Riesgos de lavados de activos | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 100%
|  | 1.3.3 | Realizar el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. | (1) Informe plataforma SIRECI | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Mensual | 12 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
| 1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Gestionar acompañamiento y capacitación a las áreas para la implementación de Debida Diligencia. | Áreas acompañadas y/o capacitadas en la implementación de Debida Diligencia Evidencia de capacitación, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 100%
|  | 1.4.2 | Realizar una revisión integral del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), incorporando los cambios normativos vigentes y las actualizaciones necesarias para asegurar su efectividad. | (1)Informe de actualización del SARLAFT que incluya diagnóstico, ajustes realizados y plan de seguimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 100%
|  | 1.4.3 | Realizar monitoreo al Sistemas LAFT y a los vinculados. | (1)Informe de monitoreo | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  |  | 100%
Volver al Inicio

## 2. Redes y articulación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Esperado Q1 | Avance Esperado Q2 | Avance Esperado Q3
2. Redes y articulación | 2.1 Redes Internas | 2.1.1 | Identificar requisitos a cumplir, con base en los lineamientos que emita la Secretaría de Transparencia para el manejo de redes internas. | (1) Documento con requisitos | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | - | - | 100%
|  | 2.1.2 | Realizar acompañamiento , articulación y socialización a los responsables de las actividades del PTEP. | Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | Febrero | Septiembre | - | 50% | 100%
| 2.2 Redes Externas | 2.2.1 | Gestionar acompañamiento por parte de la Secretaría de Transparencia. | Actas de reunión | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | - | 50% | 100%
|  | 2.2.2 | Crear el mapa de redes y articulación externa en las que participa la entidad en para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en la SAE. | (1) Mapa de Redes y Articulación | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-02 | 2025-12-31 | - |  | 100%
|  | 2.2.3 | Participación en foros y seminarios sobre ética pública, para intercambiar experiencias y buenas prácticas. | Evidencia de la participación en foros y seminarios sobre ética pública. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | - | 50% | 100%
|  | 2.2.4 | Presentar una propuesta de conformación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en la SAE | Una (1) propuesta entregada y aprobada | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 2.2.5 | Buscar convenios Interinstitucionales para el fortalecimiento del componente SARLAFT de la SAE . | (1)Entrega de Informe de posibles aliados, basados en la construcción de una base de datos. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 2.2.6 | Generar una propuesta de alianza público popular de vigilancia ciudadana e implementar iniciativas que involucren a la comunidad en el control y seguimiento de la gestión pública. | (1) Propuesta de alianza público popular de vigilancia ciudadana | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
Volver al Inicio

## 3. Cultura de la Legalidad y EA
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Esperado Q1 | Avance Esperado Q2 | Avance Esperado Q3
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia | 3.1.1 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Compras y Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública. | Plan Anual de Compras y Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.2 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | Evidencia de reunión y alertas generadas | Oficina de Comunicaciones / Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-30 | - | - | 100%
|  | 3.1.3 | Publicar en el portal web de la entidad las modificaciones que se realicen al Manual de Compras y Adquisiciones. | Manual de Compras y Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.4 | Publicar en el portal web de la entidad las modificaciones que se realicen al Manual de Supervisión e Interventoría. | Manual de supervisión e interventoría publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.5 | Realizar mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | Actas de reunión con posibles compromisos | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.6 | Publicación trimestral Informes PQRS . | (3) Informes realizados sobre el reporte de PQRS | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Trimestral | 3 | 2025-01-01 | 2025-10-10 | - | -
|  | 3.1.7 | Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. | (4) Espacios presenciales y/o virtuales , fotos, videos, listados de asistencia entre otros. | Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías | Anual | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 3.1.8 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | Evidencias con piezas gráficas compartidas | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.9 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2025 previstos en la Ley 1712 de 2014. | Informe del Registro de Activos actualizado por parte de las dependencias. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información / SAE | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | - | - | 100%
|  | 3.1.10 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2025, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | (1)Informe de publicación de la actualización. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información | Anual | 1 | 2025-01-01 | 31/06/2025 | - | - | 100%
| 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 3.2.1 | Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. | Guía para la realización de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 3.2.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-24 | - | - | 100%
|  | 3.2.3 | Realizar dos (2) espacios de diálogos ciudadanos posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 2 | 2025-02-01 | 2025-08-31 | - | 50% | 100%
|  | 3.2.4 | Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2024. | Informe publicado en la página web | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | - | - | 100%
|  | 3.2.5 | Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Evidencia de la encuesta realizada a ala ciudadanía | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | - | - | 100%
| 3.3 Integridad en el Servicio Público | 3.3.1 | Actualizar Código de Integridad de acuerdo con las necesidades de la SAE y atendiendo lo dispuesto en el mismo. | Código de Integridad actualizado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 3.3.2 | Realizar sensibilizaciones de la estrategia de lucha contra la corrupción de la SAE (Código, Política, Guía y Protocolo). | Evidencia de sensibilización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC | Anual | 11 (Dirección general y Territoriales) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
Volver al Inicio

## 4. Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Esperado Q1 | Avance Esperado Q2 | Avance Esperado Q3
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Estrategia para la gestión de conflictos de interés | 4.1.1 | Construir y gestionar aprobación de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés de la SAE. | Documento: Guía para el manejo de Conflictos de Interés publicada | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | - | - | 100%
|  | 4.1.2 | Formular el Plan de Acción de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés Vigencia 2025. | Plan de Acción política de conflictos de interés formulado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-31 | 2025-06-30 | - | - | 100%
|  | 4.1.3 | Implementar el plan de acción de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés de la entidad. | Plan de acción de la política de conflictos de interés implementado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 4.1.5 | Realizar el seguimiento y control a la gestión preventiva del conflicto de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de las servidoras y servidores públicos . | (1) Informe de evidencias del cumplimiento por parte de todos los servidores y servidoras de la Entidad, en la entrega del formato de declaración. | Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-27 | - | - | 100%
|  | 4.1.6 | Realizar el seguimiento y control a la gestión preventiva del conflicto de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los contratistas . | 1 Informe de evidencias del cumplimiento por parte de todos los servidores y servidoras de la Entidad, en la entrega del formato de declaración. | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
| 4.2 Política de Lucha Contra la Corrupción | 4.2.1 | Propuesta para la creación de enlace para el fortalecimiento en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento en la Vicepresidencia de Sociedades | (1)Propuesta para la creación de enlace en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Vicepresidencia de Sociedades - OIAC - La Gerencia de Auditoría a Sociedades | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 4.2.1 | Propuesta para la creación de enlaces para el fortalecimiento en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o en las Direcciones Territoriales. | (1)Propuesta para la creación de enlaces en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Direcciones Territoriales - GIT de Diagnóstico y Alistamiento y de Democratización de Activos | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 4.2.3 | Realizar mesas de trabajo para la gestión y cierre de hallazgos de la Contraloría General de la República. | (10) Actas de la realización de mesas de trabajo para la gestión y cierre de hallazgos de la Contraloría General de la República. (Estas mesas se realizan a demanda dependiendo de las necesidades del área). | Despacho de Presidencia - OIAC- Planeación | Anual | 10 | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  | 100%
|  | 4.2.2 | Integración de enfoque de género en el tratamiento de la denuncia en la Guía para la Protección al denunciante. | Evidencia de que se integro en la Guía para la Protección al denunciante | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | - | - | 100%
| 4.3 Cultura organizacional orientada a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción | 4.3.1 | Realizar campañas dirigidas a todos los colaboradores de la SAE para dar a conocer el Protocolo de Atención a las Denuncias por presuntos Actos de Corrupción. | Piezas gráficas | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Semestral | 2 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | - | 50% | 100%
|  | 4.3.2 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Piezas gráficas | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 4.3.3 | Gestionar acompañamiento y sensibilización las áreas para la implementación de Debida Diligencia. | (6) Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 6 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 33% | 33% | 34%
|  | 4.3.4 | Desarrollar de módulos en línea sobre ética y anticorrupción. Crear contenido interactivo para socializar a las y los servidores en temas de ética y prevención de la corrupción. | (1) Archivo / Carpeta de socialización con módulos disponibles, evidencias correspondientes. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento -Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | - | - | 100%
|  | 4.3.5 | Hacer encuesta de conocimientos en ética y anticorrupción, para medir el entendimiento y compromiso de los funcionarios con los valores institucionales. | (1) Informe de la encuesta y la encuesta . | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | - | - | 100%
Volver al Inicio