## Atención Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Producto | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano diseñada | Crear la figura de defensor del ciudadano conforme a las recomendaciones hechas a SAE por el Departamento Nacional de Planeación - Programa Nacional del Servicio al Ciudadano | 1 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2019- 31/12/2019
43448
Fortalecimiento de los canales de atención |  | Implementar la consulta directa de PQRS a través de la página web de la Entidad, para que la ciudadanía pueda informarse en tiempo real del estado de sus requerimientos. | 1 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2019- 31/12/2019
Talento Humano |  | Entrenar a los funcionarios de la entidad en atención telefonica y respuesta a requerimientos en lenguaje claro | 2 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2019- 31/12/2019
Normativo y procedimental |  | Diseñar un protocolo de servicio al ciudadano basado en la normatividad que rige para los siguientes temas: 1.Atención al ciudadano por el canal telefónico. 2.Protocolo de atención a requerimientos anónimos. 3.Protocolo de atención a requerimientos en lenguas nativas. 4. Atención a derechos de petición verbales 5. Traslado de peticiones por ser competencia de otra entidad. Este protocolo desarrallorá a profundidad el contenido del proceso de lineamientos de atención a requerimientos. | 1 | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2019- 31/12/2019
Relacionamiento con el ciudadano |  | Crear espacios virtuales (Foros) para la ciudadanía como un mecanismo de participación. | (8) espacios virtuales | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2019- 31/12/2019