## Slide 2
  Verificación del Quorum.
  Prestación del servicio integral para limpieza, actualización del PMA, remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación Mr Goby.
  Venta de oro mediante contratación de prestación de servicio - Comercializadora Internacional.
  Proposiciones y Varios.
ORDEN DEL DÍA

## Slide 3
SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LIMPIEZA, ACTUALIZACIÓN DEL PMA, REMOCIÓN, DESGUACE, REMOLQUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA EMBARCACIÓN MR GOBY

## Slide 4
Gerencia de Bienes Muebles
1.Antecedentes
En el año 2017 fue celebrado el contrato 030 con la Unión Temporal Remociones Marítimas San Andrés, Asturias Soluciones de Ingeniería – Manuel Campos cuyo objeto fue:
“Contratar el servicio integral de remoción y desencallamiento de la motonave Mr. Goby con base en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental ya aprobado por Coralina e indicando las especificaciones técnicas y procedimientos a efectuar.”
El valor inicial del contrato fue la suma de $350.000.000 y atendiendo a lo dispuesto por la autoridad ambiental del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la modificación 001 se incluyó la obligación de remolcar la embarcación hasta el puerto de Cartagena para lograr su disposición final y se adicionaron $225.000.000 para cubrir estos gastos.

## Slide 5
Gerencia de Bienes Muebles
1. Antecedentes
El contrato fue suspendido en reiteradas ocasiones toda vez que no se logró la consecución del remolcador, por lo cual no fue reflotada la embarcación.
El contratista sólo logro que una empresa cotizara el servicio de remolcador pero a un costo que superaba en más del 300% el valor adicionado para ello, el cual se calculó a partir de un estudio de mercado cuyas empresas al momento de requerirse no ofrecieron prestar el servicio.
Por lo anterior, ante la imposibilidad de realizar las labores, el contrato terminó el 21 de septiembre de 2019 por vencimiento del plazo.

## Slide 6
Gerencia de Bienes Muebles
1. Antecedentes
La Sociedad cuenta con experiencia en la remoción de las embarcaciones por cuanto en virtud del Concurso Público No. 07 de 2019 el 20 de agosto del 2019 contrató el siguiente servicio:
“Contratar la prestación del servicio para remover, desguazar, remolcar, transportar y realizar la disposición final de las embarcaciones ubicadas en la bahía o zonas marítimas aledañas a la isla de San Andrés que se encuentran fondeadas, en estado de abandono y/o siniestradas, secuestradas, decomisadas y/o retenidas, según la priorización realizada por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los recursos disponibles para tal efecto.”
Atendiendo a lo anterior, se celebró el contrato 084 de 2019 con el Consorcio Salvamentos Ambientales San Andrés Islas y Providencia.

## Slide 7
Gerencia de Bienes Muebles
1. Antecedentes
La ejecución del contrato se desarrolló con éxito, fueron removidas 8 embarcaciones y otros elementos de la bahía de San Andrés Islas, incluyendo las embarcaciones Chambero y Tanya Lee administradas por esta Sociedad.
Para desarrollar este proyecto, fue suscrito convenio interadministrativo número 053 de 2019 con la Gobernación de San Andrés, la Dirección Marítima Colombiana – DIMAR, La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Durante los primeros meses del año en curso se realizaron acercamientos entre las entidades para suscribir un nuevo convenio el cual permitiera la colaboración de los integrantes para lograr el retiro de varias embarcaciones, entre ellas Mr. Goby, sin embargo las partes invitadas no respondieron la invitación atendiendo a las afectaciones causadas por la pandemia del COVID 19.

## Slide 8
Gerencia de Bienes Muebles
1. Antecedentes
El desarrollo de las actividades mencionadas han sido notificadas a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), así como al Tribunal Administrativo de la Isla.
Es importante tener en cuenta que en la Acción Popular se ordenó a SAE retirar las embarcaciones que estaban a su cargo, por lo que al revisar el inventario se validó que solamente teníamos tres (03) motonaves: Chambero, Tanya Lee y Mr. Goby, de las cuales a la fecha está pendiente de retiro esta última. A la fecha se ha cumplido un 66.66% de la orden judicial, por lo que se hace necesario adelantar un proceso de contratación para el cumplimiento total.
La remoción de la MN corresponde a SAE por cuanto actúa como armador. El bien a la fecha está en proceso de extinción de dominio.

## Slide 9
Gerencia de Bienes Muebles
2. Objeto del contrato.
Contratar la prestación del servicio para la limpieza, actualización del Plan de Manejo Ambiental aprobado y prestación el servicio integral de remoción, desguace, remolque, transporte y disposición final de la embarcación MR GOBY, ubicada en la barrera coralina de la isla de San Andrés.

## Slide 10
Gerencia de Bienes Muebles
3. Alcance del objeto
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
DESARROLLO DE LA MANIOBRA
DISPOSICIÓN FINAL
REALIZAR LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL QUE COMPONE MR GOBY
LIMPIEZA DE ELEMENTOS
EJECUTAR LA MANIOBRA APROBADA EN EL PMA Y TRANSPORTE A CARTAGENA
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR CORALINA
LIMPIEZA DE ELEMENTOS CONTAMINTANTES SÓLIDOS, HIDROCARBUROS

## Slide 11
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Revisión previa técnica de maniobras y análisis de riesgos
4.1 La Sociedad el día 1 de septiembre se reunión con la Armada Nacional y a DIMAR con el propósito de revisar las maniobras propuestas en el estudio de mercado y los requisitos técnicos mínimos.
La Armada Nacional y la DIMAR recomendaron técnicamente las maniobras de corte en sitio y disposición final o el hundimiento controlado para la creación de un arrecife en el lugar que dispongan la autoridad ambiental y la Capitanía de Puerto de la Isla; en ambos casos se recomendó que el contratista cuente con equipos de reposición para cumplir con la maniobra atendiendo a que en San Andrés no se puede contar fácilmente con ellos.
Respecto a la maniobra de zafada y reflote indicaron que no es viable realizarla por los riesgos que se presentan por el estado de la motonave encallada hace más de 10 años, pues puede partirse o hundirse durante su ejecución.

## Slide 12
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Revisión previa técnica de maniobras y análisis de riesgos
4.2 Con el asesor de riesgos de la Sociedad se realizó el análisis DOFA de las siguientes maniobras propuestas en el estudio de mercado, el cual se presenta a continuación:
Maniobra 1: Reflote, remolque y disposición final en Cartagena
2. Maniobra 2: Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
3. Maniobra 3: Corte, embarque y disposición final

## Slide 13
Gerencia de Proyectos Especiales
4.2.1 Resultado DOFA de riesgo Análisis de Riesgos
Chart: ANALIS DOFA
| DEBILIDADES | FORTALEZAS | AMENAZAS | OPORTUNIDADES
REFLOTE | 21 | 4 | 24 | 3
ARRECIFE Y DISPOSICIÓN FINAL | 9 | 5 | 9 | 3
CORTE, EMBARQUE Y DISPOSICIÓN FINAL | 10 | 4 | 11 | 3
*** Reflote, remolque y disposición final
*** Hundimiento , Arrecife y disposición final
*** Corte, embarque y disposición Final.

## Slide 14
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
Se concluye del ejercicio anterior que la maniobra de reflote, remolque y disposición final en la ciudad de Cartagena tiene mayores debilidades y amenazas.
Por lo que se procederá a iniciar el proceso de contratación con el objeto de remover la motonave de manera que el contratista adelante las gestiones para actualizar el Plan de Manejo Ambiental con las 2 maniobras expuestas y excluyendo el reflote y remolque.

## Slide 15
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
4.3 En atención a lo anterior, se realizó la matriz de Riesgos de las siguientes maniobras:
Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
Corte, embarque y disposición final.

## Slide 16
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
Matriz de riesgos adversos:

## Slide 17
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
1. Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr. Goby | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista.
Accidentes del personal operativo del contrato. | Probable |  |  | Contratista.
Accidentes del personal operativo del contrato. | Probable |  |  | 
Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | Casi cierto |  |  | Contratista/Contratante
Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | Casi cierto |  |  | 
Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcación definidas para este efecto. | Casi cierto |  |  | Contratista.
Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcación definidas para este efecto. | Casi cierto |  |  | 

## Slide 18
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
1. Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Daños al ecosistema al rededor de la embarcación Mr. Goby | Posible | Mayor | Riesgo Alto | Contratista
Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby | Improbable | Catastrófico |  | Contratista
Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby | Improbable | Catastrófico |  | 
Afectaciones a la salud del personal. | Probable | Mayor |  | Contratista
Condiciones climatológicas y marítimas adversas. | Casi cierto | Mayor |  | Contratista/Contratante
Afectaciones a la salud del personal. | Probable | Mayor |  | 
Condiciones climatológicas y marítimas adversas. | Casi cierto | Mayor |  | 

## Slide 19
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
1. Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | Raro | Catastrófico | Riesgo Moderado | Contratista

## Slide 20
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
1. Remoción, hundimiento controlado y creación de arrecife de coral.
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista.
Ausencia de personal clave. | Raro | Mayor |  | Contratista
Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Raro | Moderado |  | Contratista
Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Raro | Moderado |  | Contratista

## Slide 21
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
2. Corte, embarque y disposición final
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Derrame de líquidos o fluidos y/o combustibles que eventualmente, contenga la embarcación Mr Goby | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo | Contratista.
Afectaciones a la salud del personal. | Probable | Catastrófico |  | Contratista.
Sobre costos en la operación por causas atribuibles al contratista. | Casi Cierto | Catastrófico |  | Contratista.
Dificultades, obstáculos de autoridad y/o retrasos en la disposición final de la embarcación definidas para este efecto. | Casi Cierto | Catastrófico |  | Contratista.

## Slide 22
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
2. Corte, embarque y disposición final
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Daño al arrecife coralino al momento de realizar las maniobras | Probable | Mayor | Riesgo alto | Contratista
Daño y/o perjuicios a terceros en sus bienes o en sus personas. | Improbable | Catastrófico |  | Contratista.
Daños y pérdida de equipos, maquinaria y embarcaciones empleadas en la ejecución de las actividades. | Probable | Mayor |  | Contratista
Condiciones climatológicas y marítimas adversas. En la maniobra o en el trayecto a Cartagena | Posible | Mayor |  | Contratista/Contratante.
Dificultades, demoras, y/o negación del plan de intervención y plan de manejo ambiental de la embarcación. | Casi Cierto | Mayor |  | Contratista/Contratante.

## Slide 23
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
2. Corte, embarque y disposición final
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Ruptura de la embarcación al momento de la maniobra de la embarcación Mr. Goby | Raro | Catastrófico | Riesgo Moderado | Contratista.
Fluctuación de los precios de insumos y recursos requeridos para la ejecución de las actividades. | Raro | Catastrófico |  | Contratista
Daño a infraestructura del puerto de destino de la embarcación en Cartagena. | Posible | Moderado |  | Contratista.

## Slide 24
Gerencia de Proyectos Especiales
4. Análisis de Riesgos
2. Corte, embarque y disposición final
Qué puede ocurrir | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Encargado de gestionar el riesgo
Ausencia de personal clave. | Raro | Mayor | Riesgo bajo | Contratista
Accidentes del personal operativo del contrato. | Raro | Mayor |  | Contratista
Caída o pérdida de partes de embaración Mr Goby en el trayecto San Andrés - Cartagena. | Raro | Mayor |  | Contratista.

## Slide 25
Gerencia de Bienes Muebles
5. Valor del contrato
El valor del contrato es de seis mil setecientos millones de pesos M/CTE ($6.700’000.000), los cuales incluirían limpieza de residuos sólidos e hidrocarburos, actualización del Plan de Manejo Ambiental, desarrollo de las labores necesarias para remover la embarcación Mr. Goby, transporte a Cartagena de requerirse y labores de disposición final, valor que incluye impuestos y tasas.

## Slide 26
Gerencia de Bienes Muebles
6. Duración del contrato
Tendrá una duración de doce (12) meses a partir de la legalización y firma del acta de inicio, que podrá ser prorrogado por escrito y de común acuerdo entre las partes si en desarrollo del cumplimiento de los compromisos suscritos se hace necesario.

## Slide 27
Gerencia de Bienes Muebles
7. Estudio de mercado.
Se remitió solicitud de cotización para el servicio que se requiere a empresas que pudieran prestarlo y contaran con la capacidad técnica, y fueron recibidas dos cotizaciones:
TRANSPORTE Y SERVICIOS A FLOTE | SERPORT
$6.800.000.000 | $6.700.000.000
La cotización incluye todos los recursos, materiales y personal requeridos para la maniobra.
Se solicitó cotización a la Armada Nacional y a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares durante el año 2020 y no se ha recibido respuesta; sin embargo el año anterior se presentó por estas entidades cotización por valor de $6.034’000.000 sin incluir actualización del PMA ni trámites de permisos ante la autoridad de ingreso a la Isla.

## Slide 28
Gerencia de Bienes Muebles
Requisitos de Personal
Gerente de proyectos
Un ingeniero naval con experiencia certificada de mínimo 10 años en operaciones marítimas especializadas y/o de salvamento marítimo.
Profesional en Ciencias Navales o carreras afines con al menos 5 años de experiencia certificada en operaciones marítimas.
Aprobación certificada de la Dirección General Marítima – DIMAR vigente y durante toda la ejecución del contrato para la tripulación.
Un supervisor de buceo con licencia ADCI categoría supervisor.
4 buzos certificados y con licencia ADCI, o IMCA y Perito de Buceo certificado por DIMAR.
1 enfermero de buceo debidamente certificado.
Soldadores para corte en superficie con certificación AWS.
Oficial de cumplimiento de las normas HSEQ. Garantizar disponibilidad in situ.
* El personal que participen en la ejecución de la maniobra deberá contar con la certificación para el trabajo en alturas y espacios confinados. También deberá el personal deberá contar con la certificación de cursos OMI básicos.
8. Requisitos técnicos mínimos

## Slide 29
Gerencia de Bienes Muebles
II. Requisitos de Equipos
- Remolcadores marítimos de altura, que acredite contar con todas las licencias emitidas por DIMAR. Con bollard pull suficiente para garantizar el halado de las embarcaciones. Con todos los permisos y licencias emitidos por DIMAR- Certificado por una casa clasificadora internacional.
- Barcaza que cuente con todas las certificaciones de DIMAR. Con todos los permisos y licencias emitidos por DIMAR y certificada por casa Clasificadora.
- Grúa
- Equipo de corte submarino debidamente certificado
- Equipo corte superficie
- Motobombas
- Compresores de alta para llenado de tanque
- Compresores de baja para buceo
- Cámara de video
- Equipo DAN preventivo de accidente
- Elementos para atención de emergencias medicas
- Elementos varios de control de averías
- Lancha de apoyo
8. Requisitos técnicos mínimos

## Slide 30
Gerencia de Bienes Muebles
III. Permisos y Licencias
- Licencias de navegación y titulación Dimar de la totalidad de tripulantes operativos del proyecto.
- Licencia de explotación comercial DIMAR: La empresa debe demostrar que cuenta con licencia en la que hace parte del grupo 1 subgrupo 7 o del grupo 5 numerales 1 o 2.
- Permiso de operación para Remolcadores-DIMAR.
- Certificados de matrícula y permisos de ley de todas las embarcaciones a emplear.
- Certificados estatutarios de todas las embarcaciones por Casa Clasificadora y DIMAR.
- SGSST (Sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo) ARL-riesgo 5.
- Certificado Sistema de Gestión exigido por DIMAR SGS -ISM (International Safety Code-IMO)- Certificado por IBS. – DIMAR.
- Registro único de contratistas: Cuya evaluación sea superior a 85.
- Certificado BASC
- Certificación de la empresa como miembro de ADCI
- Certificación ISO14001
- CERTIFICACIÓN RUC OHSAS18001 O ISO4001
8. Requisitos técnicos mínimos

## Slide 31
Gerencia de Bienes Muebles
9. Requisitos financieros mínimos
INDICADOR | ÍNDICE REQUERIDO
Índice de liquidez | Mayor o igual a 1.5
Índice de Endeudamiento | Menor o igual a 65%
Capital de Trabajo | Mayor o igual al 65% del presupuesto del contrato

## Slide 32
Gerencia de Bienes Muebles
10. Ponderación
Ponderación
100 puntos
Económica
40 puntos
Precio global
30 puntos
Precio compra chatarra
10 Puntos
Técnica
60 puntos
Personal
15 Puntos
Equipos
45 puntos
Remolcadores
15 puntos
Barcaza
15 puntos
Grúa
15 puntos

## Slide 33
Gerencia de Bienes Muebles
11. Conclusiones
La presente contratación tiene en cuenta los aspectos necesarios para el éxito de la operación, la actualización de PMA, la ejecución de las labores en Mr. Goby, el traslado a Cartagena y la disposición final.
Al desarrollar con éxito la remoción de la embarcación se dará cumplimiento a lo ordenado en la Acción Popular.
Las relaciones con las entidades que intervienen en la aprobación de licencias y trámites administrativos tienen conocimiento del proyecto lo que podrá disminuir tiempos de espera.

## Slide 34
Gerencia de Bienes Muebles
Se solicita la autorización para iniciar el concurso público para contratar la prestación del servicio para limpieza de residuos sólidos e hidrocarburos, actualización del Plan de Manejo Ambiental, desarrollo de las labores necesarias para remover la embarcación Mr. Goby, transporte a Cartagena de requerirse y labores de disposición final, valor que incluye impuestos y tasas.
11. Conclusiones

## Slide 35
SOLICITUD APROBACIÓN PROCEDIMIENTO DE VENTA DE ORO

## Slide 36
Gerencia de Bienes Muebles
1.Antecedentes
La Sociedad de Activos Especiales no cuenta actualmente con la experticia para la venta del ORO a nivel internacional.
De acuerdo con el articulo 2.5.5.3.1.12. Formas de Enajenación
c. A través de promotores mediante el procedimiento que autorice la Junta Directiva del Administrador del FRISCO.

## Slide 37
Proceso de contratación.
Contratación directa, literal f del numeral 4.2. Para la prestación de servicios como apoyo a la gestión.
Adjudicación y recaudo
El comprador realiza dos pagos: (i) el anticipo cuando la transportadora certifica que tiene el oro para su exportación y (ii) cuando el comprador recibe el material y valida su pureza.
Transporte
El transporte a la CI estará a cargo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en el marco del contrato de prestación de servicios celebrado.
Precio venta
Propuesto por la CI y avalado por la Gerencia Técnica, son tenidos en cuenta el precio del mercado, la tasa representativa del mercado y los gramos de oro puro
Análisis de pureza
El oro es trasladado del Banco de la República a las instalaciones de la CI, analiza la cantidad de onzas finas de oro. El comprador también analiza el oro al recibir y realizar el pago. Se estima un margen de 1% de variación.
Subasta
Venta de oro mediante contratación de prestación de servicio - Comercializadora Internacional
Pago comisión
El contratista remite factura por el porcentaje de la comisión de venta, se le facturan los impuestos correspondientes.
Se realiza la negociación denominada FIX con clientes internacionales basados en el precio del oro a nivel internacional y la tasa representativa del mercado.

## Slide 38
PROCEDIMIENTO COMERCIALIZACIÓN DE ORO MEDIANTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
1. Información del inventario a comercializar.
2. Envío del oro al laboratorio de la CI.
3. Validación de la pureza de los lingotes.
4. Negociación FIX – Subasta.
5. Inventario de las barras con oro bruto y oro fino, así como el tipo de Ley.
6. Entrega del oro a la Transportadora Internacional y certificación de custodia.*
7. Desembolso de anticipo
8. Remisión a SAE de la liquidación del oro.
9. Elaboración de factura de venta a la CI.
10. La CI emite el certificado proveedor (exime de IVA).
11. CI expide factura al cliente en el exterior
12. CI realiza el trámite de liquidación de regalías
*SAE pierde el dominio del oro comercializado

## Slide 39
PROCEDIMIENTO COMERCIALIZACIÓN DE ORO MEDIANTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
13. CI paga el valor de las regalías.
14. Asignación de cita de inspección VUCE y DIAN
15. Remisión de cartas de responsabilidad.
16. Exportación del oro.
17. Recepción del oro en el país de destino.
18. Expedición de la Declaración de Exportación - DEX
19. Fin del proceso.

## Slide 40
Sociedad de Activos Especiales S.A.S
PROPOSICIONES Y VARIOS

## Slide 41
Sociedad de Activos Especiales S.A.S