## Rendición de Cuentas
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2020 Fecha publicación: 28/01/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgación de información por página web en el icono de novedades y redes sociales sobre las gestiones realizadas por la Entidad. | 12 banners | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 02/01/2020-31/12/2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Crear espacios virtuales (Foros) para la ciudadanía como un mecanismo de participación. | (10) espacios virtuales | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2020-31/12/2020
| Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Ejercicio | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en los temas para la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Estrategia de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz | 1 informe | Gerencia Proyectos Especiales Oficina Asesora de Planeación | 02/20/2020-31/03/2020
| Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020 | Informe elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2020-31/12/2020
| Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadania sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 encuesta de satisfacción | Oficina Asesora de Planeación | 01/12/2020-31/12/2020
| Evaluar el proceso de Rendición de Cuentas | Evaluación proceso rendición de cuentas SAE | Oficina de Control Interno | 2020-12-31