## Rendición de Cuentas
Entidad: Sociedad de Activos Especiales S.A.S Vigencia: Año 2022 Fecha publicación: 31/01/2022
Componente 4: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mediante la página web dar a conocer continuamente noticias acerca de la gestión de la entidad. y temas de interes a la ciudadania | 12 banners | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 02/01/2022-30/12/2022
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar espacios virtuales (foros, diálogos, coloquios, entre otros) con los diferentes grupos de interés para promover la productividad de los bienes que administra la Entidad. | (11) espacios virtuales | Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/02/2022-30/12/2022
| Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Ejercicio | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2022-30/12/2022
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar una estrategia de comunicaciones para promover la participación ciudadana en los temas para la Audicencia Pública de Rendición de Cuentas | (1) Estrategia de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones y de Atención al Ciudadano | 01/11/2022-30/12/2022
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaborar un informe individual de rendición de cuentas para la implementación de acuerdos de paz | 1 informe | Gerencia Proyectos Especiales | 02/06/2022-30/12/2022
| Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020 | Informe elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2021-30/12/2022
| Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadania sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 encuesta de satisfacción | Oficina Asesora de Planeación | 01/11/2021-30/12/2022