## Presentación
Entidad: | Sociedad de Activos Especiales S.A.S | Vigencia: Año 2025 | Fecha publicación: 31/08/2025 | Versión: 2
Sociedad de Activos Especiales S.A.S Carrera 7 # 32-16 Bogotá D.C. Centro Comercial San Martín Local 107 Cundinamarca Bogotá D.C. Líneas de atención Línea gratuita: 01-8000-111612 Conmutador: 57 60 1 7431444 Línea anticorrupción: 018000 111 612 Fax: 57 60 1 743 1444 Op. 9 Correo institucional: atencionalciudadano@saesas.gov.co Correo notificaciones judiciales: notificacionjuridica@saesas.gov.co
La formulación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP como lo reglamenta el decreto 1122 de 2024 es una labor asumida por la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. en el marco de su compromiso irrestricto con la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Este Programa de Transparencia y Ética Pública se articula a la visión 2026 de la SAE a partir de la cual busca ser reconocida a nivel local, nacional e internacional como una sociedad transparente y efectiva en la administración, gestión y democratización de activos provenientes de economías ilícitas; implementando un modelo sostenible e integral que crea valor público, social y ambiental y contribuye a la reparación y a la Paz total de los territorios.
Por ello, este Programa no solo atiende al cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 (que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011), sino que se articula al conjunto de políticas, procesos y procedimientos adelantados por la entidad en materia de gestión de riesgos, ética y cumplimiento. Así, el programa traduce como hoja de ruta los compromisos y metas de la SAE en diferentes ámbitos de su gestión asociados a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El gobierno del cambio y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida han posicionado unas improntas y líneas de trabajo en favor de grandes transformaciones que requiere la sociedad colombiana, es por esto, que este programa considera las preocupaciones y comentarios de la ciudadanía y las particularidades de su implementación a nivel territorial. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, la confiabilidad, la equidad, la justicia social y ambiental, la solidaridad, el compromiso y la efectividad.
1. Gestión del Riesgo
2. Redes y articulación
3. Cultura de la Legalidad
4. Iniciativas Adicionales

## 1.Gestión de riesgos
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Real Q1 | Avance Esperado Q1 | Avance Real Q2 | Avance Esperado Q2 | Avance Real Q3 | Avance Esperado Q3
1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 Riesgos | 1.1.1 | Socializar la Política y la Guía de Administración de Riesgos a los servidores y servidoras de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.2 | Formular el mapa de riesgos de corrupción de la Direcciones Territoriales de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo. | (4)Mapa de riesgos de corrupción - Direcciones Territoriales | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 4 | 2025-02-03 | 2025-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2025, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de interés para la Sociedad de Activos Especiales - SAE. | Matriz riesgos de Corrupción (Incluyendo los de conflicto de Interés). | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-08-30 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.4 | Publicar en la página web y en la intranet la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Link de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.5 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Matriz de monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Dirección de Planeación y Prospectiva | Cuatrimestral | 3 | 2025-01-31 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.6 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como segunda línea de defensa y Publicarlos. | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación y Prospectiva | Cuatrimestral | 3 | 2025-05-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.1.7 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como tercera línea de defensa y Publicarlos. | Un (1) informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / Una (1) publicación en la página web del informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Anual | 1 | Octubre | [6 empty] | 100%
| 1.2 Canales de Denuncia | 1.2.1 | Publicar el Protocolo para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción. | Documento : Protocolo de para la Atención de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción publicado. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva | Única vez | 1 | Marzo | [6 empty] | 100%
|  | 1.2.2 | Crear los botones de denuncia interna (intranet) y externa (Página web) por Presuntos actos de Corrupción. | Botones de denuncia en intranet y en la Página WEB (Capturas y trazabilidad) | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Única vez | 1 | Febrero | Agosto | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.3 | Crear el canal de denuncia de la OIAC para la recepción de Denuncias por Presuntos actos de Corrupción (denunciascorrupcion@saesas.gov.co). | Correo de recepción de denuncias de la OIAC. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Única vez | 1 | Febrero | Agosto | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.4 | Monitorear y hacer seguimiento de denuncias recibidas por presuntos hechos de corrupción internos y externos. | (2) Informes | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.5 | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados y dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía . | (1)Documento de seguimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.2.6 | Crear la guía de protección para denunciantes de presuntos hechos de corrupción de la SAE. | Documento : Guía de protección al denunciante de hechos de corrupción | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | Febrero | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
| 1.3 Riesgo de LAFT/FPADM | 1.3.1 | Divulgar la política y el Manual de SARLAFT con los servidores de la Entidad. | Evidencias de la divulgación(capturas, fotos ,trazabilidad,piezas gráficas) | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.3.2 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2025, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo, acorde con la ruta metodológica para la implementación de la política LA-FT-PADM. | Riesgos de lavados de activos | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.3.3 | Realizar el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF(Cuando se genere la alerta). | (2) Informes de los reportes por semestre | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-01-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
| 1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Gestionar acompañamiento y capacitación a las áreas para la implementación de Debida Diligencia. | Áreas acompañadas y/o capacitadas en la implementación de Debida Diligencia Evidencia de capacitación, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.4.2 | Realizar una revisión integral del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), incorporando los cambios normativos vigentes y las actualizaciones necesarias para asegurar su efectividad. | (1)Informe de actualización del SARLAFT que incluya diagnóstico, ajustes realizados y plan de seguimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 1.4.3 | Realizar monitoreo al Sistemas LAFT y a los vinculados. | (1)Informe de monitoreo | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
Volver al Inicio
Note on F6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hizo el cambio de área de OIAC a DPP

## 2. Redes y articulación
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Real Q1 | Avance Esperado Q1 | Avance Real Q2 | Avance Esperado Q2 | Avance Real Q2 | Avance Esperado Q3
2. Redes y articulación | 2.1 Redes Internas | 2.1.1 | Identificar requisitos a cumplir, con base en los lineamientos que emita la Secretaría de Transparencia para el manejo de redes internas. | (1) Documento con requisitos | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 2.1.2 | Realizar acompañamiento , articulación y socialización a los responsables de las actividades del PTEP. | Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | Febrero | Septiembre |  | - |  |  |  | 100%
| 2.2 Redes Externas | 2.2.1 | Gestionar acompañamiento por parte de la Secretaría de Transparencia. | Actas de reunión | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-01-02 | 2025-11-28 |  | - |  |  |  | 100%
|  | 2.2.2 | Crear el mapa de redes y articulación externa en las que participa la entidad en para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en la SAE. | (1) Mapa de Redes y Articulación | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-02 | 2025-11-28 |  | - |  |  |  | 100%
|  | 2.2.3 | Participación en foros y seminarios sobre ética pública, para intercambiar experiencias y buenas prácticas. | Evidencia de la participación en foros y seminarios sobre ética pública. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Semestral | 2 | 2025-01-02 | 2025-11-28 |  | - |  |  |  | 100%
|  | 2.2.4 | Presentar una propuesta de conformación de la Red interinstitucional para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad en la SAE | Una (1) propuesta entregada y aprobada | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-02 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 2.2.5 | Buscar convenios Interinstitucionales para el fortalecimiento del componente SARLAFT de la SAE . | (1)Entrega de Informe de posibles aliados, basados en la construcción de una base de datos. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-02 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 2.2.6 | Generar una propuesta de alianza público popular de vigilancia ciudadana e implementar iniciativas que involucren a la comunidad en el control y seguimiento de la gestión pública. | (1) Propuesta de alianza público popular de vigilancia ciudadana | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
Volver al Inicio

## 3. Cultura de la Legalidad y EA
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Real Q1 | Avance Esperado Q1 | Avance Real Q2 | Avance Esperado Q2 | Avance Real Q3 | Avance Esperado Q3
3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | 3.1 Acceso a la Información Pública y Transparencia | 3.1.1 | Mantener actualizada la información del Plan Anual de Compras y Adquisiciones en la página de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información pública. | Plan Anual de Compras y Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.2 | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | Evidencia de reunión y alertas generadas | Oficina de Comunicaciones / Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.3 | Publicar en el portal web de la entidad las modificaciones que se realicen al Manual de Compras y Adquisiciones. | Manual de Compras y Adquisiciones publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.4 | Publicar en el portal web de la entidad las modificaciones que se realicen al Manual de Supervisión e Interventoría. | Manual de supervisión e interventoría publicado | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.5 | Realizar mesas de trabajo con las áreas encargadas de dar respuesta a las PQRSD, con el fin de fortalecer los procesos enmarcados en atención al ciudadano. | Actas de reunión con posibles compromisos | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.6 | Publicación trimestral Informes PQRS . | (3) Informes realizados sobre el reporte de PQRS | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Trimestral | 3 | 2025-01-01 | 2025-10-10 | [5 empty] | 100%
|  | 3.1.7 | Realizar espacios presenciales y/o virtuales (diálogos sociales) para divulgar los procesos de la SAE con la ciudadanía. | (4) Espacios presenciales y/o virtuales , fotos, videos, listados de asistencia entre otros. | Oficina de Prensa y Comunicaciones - GIT de Servicio y Atención a las Ciudadanías | Anual | 4 | 2025-01-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 3.1.8 | Divulgar los canales para la recepción de las solicitudes de información pública de interés ciudadano. | Evidencias con piezas gráficas compartidas | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.9 | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2025 previstos en la Ley 1712 de 2014. | Informe del Registro de Activos actualizado por parte de las dependencias. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información / SAE | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.1.10 | Publicar la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada, de la vigencia 2025, en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | (1)Informe de publicación de la actualización. | Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información | Anual | 1 | 2025-01-01 | 31/06/2025 |  | - |  | - |  | 100%
| 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 3.2.1 | Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. | Guía para la realización de Rendición de Cuentas | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.2.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.2.3 | Realizar dos (2) espacios de diálogos ciudadanos posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 2 | 2025-02-01 | 2025-11-30 |  | - |  |  |  | 100%
|  | 3.2.4 | Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2024. | Informe publicado en la página web | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-07-15 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.2.5 | Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Evidencia de la encuesta realizada a ala ciudadanía | Dirección de Planeación y Prospectiva | Anual | 1 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |  | - |  | - |  | 100%
| 3.3 Integridad en el Servicio Público | 3.3.1 | Actualizar Código de Integridad de acuerdo con las necesidades de la SAE y atendiendo lo dispuesto en el mismo. | Código de Integridad actualizado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 3.3.2 | Realizar sensibilizaciones de la estrategia de lucha contra la corrupción de la SAE (Código, Política, Guía y Protocolo). | Evidencia de sensibilización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC | Anual | 5 ( 4 Territoriales y 1 a nivel nacional ) | 2025-01-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
Volver al Inicio

## 4. Iniciativas Adicionales
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 Sociedad de Activos Especiales S.A.S
Avance esperado Monitoreo / Seguimiento
Temática | Acción estratégica | No. | Actividades | Entregable | Responsable | Periodicidad | Número de veces que se realiza la actividad | Fecha inicial | Fecha final | Avance Real Q1 | Avance Esperado Q1 | Avance Real Q2 | Avance Esperado Q2 | Avance Real Q3 | Avance Esperado Q3
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Estrategia para la gestión de conflictos de interés | 4.1.1 | Construir y gestionar aprobación de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés de la SAE. | Documento: Guía para el manejo de Conflictos de Interés publicada | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.1.2 | Formular el Plan de Acción de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés Vigencia 2025. | Plan de Acción política de conflictos de interés formulado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-01-31 | 2025-06-30 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.1.3 | Implementar el plan de acción de la Guía para el manejo de Conflictos de Interés de la entidad. | Plan de acción de la política de conflictos de interés implementado | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.1.5 | Realizar el seguimiento y control a la gestión preventiva del conflicto de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de las servidoras y servidores públicos . | (1) Informe de evidencias del cumplimiento por parte de todos los servidores y servidoras de la Entidad, en la entrega del formato de declaración. | Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-27 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.1.6 | Realizar el seguimiento y control a la gestión preventiva del conflicto de interés y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los contratistas . | 1 Informe de evidencias del cumplimiento por parte de todos los servidores y servidoras de la Entidad, en la entrega del formato de declaración. | Dirección de Contratación | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
| 4.2 Política de Lucha Contra la Corrupción | 4.2.1 | Propuesta para la creación de enlace para el fortalecimiento en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento en la Vicepresidencia de Sociedades | (1)Propuesta para la creación de enlace en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Vicepresidencia de Sociedades - OIAC - La Gerencia de Auditoría a Sociedades | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.2.2 | Propuesta para la creación de enlaces para el fortalecimiento en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento o en las Direcciones Territoriales. | (1)Propuesta para la creación de enlaces en temas relacionados con Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Direcciones Territoriales - GIT de Diagnóstico y Alistamiento y de Democratización de Activos | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.2.3 | Realizar mesas de trabajo para la gestión y cierre de hallazgos de la Contraloría General de la República. | (10) Actas de la realización de mesas de trabajo para la gestión y cierre de hallazgos de la Contraloría General de la República. (Estas mesas se realizan a demanda dependiendo de las necesidades del área). | Despacho de Presidencia - OIAC- Planeación | Anual | 10 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 4.2.2 | Integración de enfoque de género en el tratamiento de la denuncia en la Guía para la Protección al denunciante. | Evidencia de que se integro en la Guía para la Protección al denunciante | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 1 | 2025-07-01 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
| 4.3 Cultura organizacional orientada a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción | 4.3.1 | Realizar campañas dirigidas a todos los colaboradores de la SAE para dar a conocer el Protocolo de Atención a las Denuncias por presuntos Actos de Corrupción. | Piezas gráficas | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Semestral | 2 | 2025-02-01 | 2025-11-28 |  | - |  |  |  | 100%
|  | 4.3.2 | Desarrollar campañas dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer los mecanismos con los que cuenta la Entidad para realizar denuncias. | Piezas gráficas | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Anual | 1 | 2025-02-01 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 4.3.3 | Gestionar acompañamiento y sensibilización las áreas para la implementación de Debida Diligencia. | (6) Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Anual | 6 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | [5 empty] | 100%
|  | 4.3.4 | Desarrollar de módulos en línea sobre ética y anticorrupción. Crear contenido interactivo para socializar a las y los servidores en temas de ética y prevención de la corrupción. | (1) Archivo / Carpeta de socialización con módulos disponibles, evidencias correspondientes. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento -Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
|  | 4.3.5 | Hacer encuesta de conocimientos en ética y anticorrupción, para medir el entendimiento y compromiso de los funcionarios con los valores institucionales. | (1) Informe de la encuesta y la encuesta . | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Talento Humano | Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-11-28 |  | - |  | - |  | 100%
Volver al Inicio

## 5.Cambios
CONTROL DE CAMBIOS
No. | Actividades | Entregable | Responsable | Justificación | Cambio
1.1.1 | Socializar la Política y la Guía de Administración de Riesgos a los servidores y servidoras de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | Evidencia de socialización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Dirección de Planeación y Prospectiva | El cambio de responsable se debe al traslado de las funciones de gestión de riesgos desde la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento (OIAC) a la Dirección de Planeación y Prospectiva (DPP), con el fin de centralizar estos procesos en el área encargada de la planeación institucional y fortalecer la articulación estratégica. | Cambio de área responsable: de la Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento (OIAC) a la Dirección de Planeación y Prospectiva (DPP).
1.1.2 | Formular el mapa de riesgos de corrupción de la Direcciones Territoriales de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, teniendo en cuenta la Política de Administración del Riesgo. | (4)Mapa de riesgos de corrupción - Direcciones Territoriales | Dirección de Planeación y Prospectiva
1.1.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2025, con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos y controles frente a conflictos de interés para la Sociedad de Activos Especiales - SAE. | Matriz riesgos de Corrupción (Incluyendo los de conflicto de Interés). | Dirección de Planeación y Prospectiva
1.1.4 | Publicar en la página web y en la intranet la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Link de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Dirección de Planeación y Prospectiva
1.1.5 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Matriz de monitoreos al mapa de riesgos de corrupción (fraude y soborno) de la entidad. | Dirección de Planeación y Prospectiva
1.1.6 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como segunda línea de defensa y Publicarlos. | Tres (3) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / tres (3) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Dirección de Planeación y Prospectiva
1.1.7 | Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como tercera línea de defensa y Publicarlos. | Dos (2) informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / Dos (2) publicaciones en la página web de los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Con relación al PTEP, en el eje temático 1. GESTIÓN DEL RIESGO, Acción Estratégica 1.1 Riesgos, numeral 1.1.7, se incorporó la siguiente actividad "Hacer seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 como tercera línea de defensa y publicarlos " a cargo de la Oficina de Control Interno, sin embargo, dentro del Plan Anual de Auditoria (PAAI) versión 02 del 2025, dicha actividad se encuentra programada para el mes de octubre, por lo tanto, se sugiere realizar el ajuste correspondiente con la finalidad de que exista coherencia y alineación con las actividades a desarrollar por pate de la OCI. | Un (1) informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la entidad / Una (1) publicación en la página web del informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción Se ajusto la actividad a cargo de la Oficina de Control Interno y se alineo con su plan anual de auditorías (PAAI) publicado en la página web de la entidad."
1.2.5 | Realizar un procedimiento de mejora continua del sistema de denuncias. Revisar periódicamente la eficacia del sistema y realizar ajustes según las necesidades detectadas. | Generar un procedimiento, Generar reportes de revisión y planes de mejora. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Se elimina la actividad debido a que los documentos base —Protocolo y Procedimiento de Atención a Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción— fueron publicados en el mes de julio. Esto impide su implementación inmediata y, en consecuencia, la posibilidad de evaluar la eficacia del sistema o establecer un procedimiento de mejora continua. Además, una vez publicados, se requiere un periodo mínimo de seis (6) meses de implementación para contar con información suficiente que permita determinar si es necesario ajustar o mejorar el sistema. La actividad será reconsiderada en el programa posterior. | Eliminación de la actividad 1.2.5
1.3.3 | Realizar el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF (cuando se genere la alerta). | (12) Informes de los reportes por semestre. | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | De acuerdo con la evaluación realizada al inciso 1.3.3 "Realizar el reporte de operaciones sospechosas a la UIAF" del PTEP, se ha ajustado la temporalidad del reporte. Si bien el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) debe elaborarse cada vez que se identifique una operación sospechosa o inusual, se ha determinado que, de manera complementaria, se deberá presentar un informe semestral consolidado con los casos reportados a través del sistema SIRECI. | Ajuste en la periodicidad y número de entregas (los informes serán semestrales,(2) dos al año).
3.2.2 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva | Dichos ajustes obedecen a la necesidad de armonizar el cronograma de actividades con los cambios surgidos durante la ejecución de la estrategia institucional. En particular, responden a la reprogramación de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual tuvo lugar el 29 de abril de 2025, conforme a la fecha establecida por la Presidencia. Estas modificaciones tienen como propósito garantizar la adecuada consolidación, validación y socialización de la información. | Cambio de fecha 24 de enero de 2025 a 28 de abril de 2025
3.2.3 | Realizar dos (2) espacios de diálogos ciudadanos posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas. | Documentación soporte del evento (listas de asistencia, fotos, acta) | Dirección de Planeación y Prospectiva |  | Cambio de fecha 30 de agosto de 2025 a 11 de noviembre de 2025
3.2.4 | Realizar y publicar informe del ejercicio de Rendición de Cuentas 2024. | Informe publicado en la página web | Dirección de Planeación y Prospectiva |  | Cambio de fecha 30 de abril de 2025 a 15 de julio de 2025
3.2.5 | Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2024. | Evidencia de la encuesta realizada a ala ciudadanía | Dirección de Planeación y Prospectiva |  | Cambio de fecha 30 de abril de 2025 a 30 de junio de 2025
3.3.2 | Realizar sensibilizaciones de la estrategia de lucha contra la corrupción de la SAE (Código, Política, Guía y Protocolo). | Evidencia de sensibilización, listas de asistencia, presentación socializada, fotos (presencial), capturas de pantalla (vía Teams). | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - OIAC | Con base en la disponibilidad actual de recursos logísticos, humanos y de tiempo, se ha decidido ajustar el número de sensibilizaciones de la estrategia de lucha contra la corrupción de la SAE, pasando de once (11) actividades inicialmente previstas a cinco (5). Este ajuste busca mantener el alcance y la efectividad del mensaje, priorizando escenarios estratégicos que garanticen una adecuada difusión de los lineamientos institucionales (Código de Integridad, Política Anticorrupción, Guía y Protocolo). La nueva distribución contempla: Una (1) sesión virtual para cobertura nacional, abierta a todos los servidores y contratistas de la SAE. Una (1) por Dirección Territoriale para asegurar el alcance descentralizado de la estrategia, en total (4) sesiones. Este cambio permite mantener la cobertura funcional del mensaje institucional, optimizando los recursos disponibles y garantizando el cumplimiento de los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Reducción en la cantidad de actividades de sensibilización
Componente Transversal | Modificación o reformulación: Se llevará acabo de ser necesaria luego de que el PTEP sea revisado y retroalimentado por la Oficina de Control Interno y esta solicite modificaciones o reformulaciones. | N/A | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Modificación sugeriada por la Oficina de Control interno en el primer Seguimiento I - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 : Incluir dentro de la sección 4. Planeación del Programa deTransparencia y Ética Pública, especificamente en el item "Modificación o reformulación " los casos en los que sea necesario una versión nueva del PTEP, considerando que estos no sepueden limitar únicamente a la retroalimentación de la Oficina de Control Interno, sino también de cambios normativos, legales y/o por disposiciones de todos los actores que intervienen en la formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento del Programa. Asimismo, se sugiere definir y documentar el proceso de consolidación y publicación de los cambios, así como la instancia responsable de su aprobación. | Se modifica este punto del Componente Transversal y se crea el proceso de consolidación y publicación de los cambios , según la sugerencia de la OCI.
Componente Transversal | No existia en el documento la etapa de Validación. | N/A | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento | Modificación sugeriada por la Oficina de Control interno en el primer Seguimiento I - Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 :Incluir la etapa de Validación en la sección 4. Planeación del Programa deTransparencia y Ética Pública para evidenciar el cumplimiento de su ciclo, conforme lo establece el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024 "El Programa debe ser validado por los grupos de valor de la entidad u organización: colaboradores, usuarios y supervisores. Para esto, una vez formulado el Programa, debe ser sometido a un periodo de consulta pública de 15 días calendario en La sede electrónica de la entidad u organización ". | Se incluyó la etapa de Validación en la sección 4. "Planeación del Programa de Transparencia y Ética Pública", la cual no estaba contemplada en la versión anterior del documento.
Componente programatico | La fecha de finalización de las actividades mencionadas estaba programada para el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, dicha programación dificultaba el seguimiento y cumplimiento oportuno de las mismas. Por este motivo, y previo acuerdo con las áreas responsables, se realiza el ajuste de la fecha de finalización al 28 de noviembre de 2025, con el propósito de permitir la evaluación integral del PTEP y su adecuada articulación con el Plan Anual de Auditoría. | N/A | Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento - Dirección de Contratación- Oficina de Prensa y Comunicaciones y Dirección de Planeación y Prospectiva | La Oficina de Integridad, Anticorrupción y Cumplimiento (OIAC) tuvo una reunión el pasado 21 de octubre de 2025 se llevó a cabo una reunión con la Dirección de Planeación y la Oficina de Control Interno (OCI) , en la cual se abordó la situación relacionada con la aprobación de la segunda versión del PTEP. Durante dicha reunión, se recordó que la OCI realizó una evaluación del PTEP en febrero de 2025, cuyo informe incluyó diversas recomendaciones que, según lo manifestado por la OIAC, fueron debidamente acogidas. No obstante, el Director de Planeación informó que, por razones administrativas, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aún no ha aprobado la nueva versión del Programa. En este contexto, la Dirección de Planeación y Prospectiva asumió el compromiso de presentar la versión actualizada ante el Comité para su aprobación a la mayor brevedad posible. En consecuencia, y previo acuerdo con los enlaces de las áreas responsables, se determinó modificar la fecha de finalización de las actividades comprendidas en los numerales 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 y 4.3.5, pasando del 31 de diciembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025, con el fin de permitir a la Oficina de Control Interno realizar oportunamente la validación integral del PTEP. De esta manera, el ajuste busca garantizar el cumplimiento de los plazos institucionales, optimizar los procesos de revisión y asegurar la calidad y coherencia de la información que será sometida a evaluación. | El ajuste de la fecha de finalización de las actividades, pasando del 31 de diciembre de 2025 al 28 de noviembre de 2025
Note on D3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hizo el cambio de área de OIAC a DPP